1 Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Экономика ИТ-проектов» является формирование у  студентов достаточного уровня профессиональных компетенций в области планирования ИТ-проектов.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
подготовки бакалавра

Дисциплина «Экономика ИТ-проектов» входит в вариативную часть блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки Прикладная информатика.

Для изучения дисциплины необходимы знания и практические умения дисциплин «Экономика», «Математика».

Компетенции, сформированные в результате изучения дисциплины, могут быть востребованы при изучении дисциплины «Оценка эффективности ИТ-проектов», а также при выполнении заданий курсового проектирования, производственной и преддипломной практики подготовке выпускной квалификационной работы. Темы дисциплины могут выступать в качестве направлений научно-исследовательской работы бакалавров, индивидуальных заданий научно-исследовательской педагогической и научно-педагогической практики.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Экономика ИТ-проектов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-21 – способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем |  |
| Знать | - Инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности организаций - структуру затрат проекта - показатели и методы оценки затрат проекта |
| Уметь | - оценивать затраты ИТ-проекта - использовать инструментальные средства для оценки затрат ИТ-проектов |
| Владеть | Методами оценки экономических затрат ИТ-проектов |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 57,2 акад. часов:

–	аудиторная – 54 акад. часов;

–	внеаудиторная – 3,2 акад. часов

–	самостоятельная работа – 51,1 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Методы оценки затрат на создание ИТ-проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основные принципы оценки затрат на создание ИТ-проектов | 5 | 4 | 4/2И |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, решение задач | Контрольная работа | ПК-21 – зув |
| 1.2. Методики оценки затрат на создание ИТ-проектов | 5 | 4 | 4 |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, решение задач | Контрольная работа | ПК-21 - зув |
| 1.3 Размерно-ориентированные и функционально-ориентированные метрики | 5 | 2 | 8/4И |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, решение задач | Контрольная работа | ПК-21 – зув |
| Итого по разделу |  | 10 | 16/6И |  | 24 |  |  |  |
| 2. Программные средства оценки эффективности ИТ-проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Оценка затрат в MS Project | 5 | 2 | 8/2И |  | 9 | Подготовка отчета по лабораторной работе | Проверка отчета по лабораторной работе | ПК – 21 - зув |
| 2.2 Расчёт затрат в MS Excel | 5 | 3 | 8/4И | 9 | 7,1 | Подготовка отчета по лабораторной работе | Проверка отчета по лабораторной работе | ПК – 21 – зув |
| 2.3 Расчет параметров проекта в среде Construx Estimate | 5 | 3 | 4/2И |  | 9,1 | Подготовка отчета по лабораторной работе | Проверка отчета по лабораторной работе | ПК-21 – зув |
| Итого по разделу |  | 8 | 20/8И |  | 27,1 |  |  |  |
| Итого за семестр |  | 18 | 36/14И |  | 51,1 |  | Экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 36/14И |  | 51,1 |  |  |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

– использование электронного демонстрационного материала в форме презентаций, роликов, видеолекций,

– организация дискуссии по результатам выступлений студентов по предлагаемым темам плана; применение IT-методов, работа в команде, Case-study (метод конкретных ситуаций), игра, поисковый метод, исследовательский метод;

В ходе проведения всех лабораторных занятий и при выполнении индивидуальных заданий предусматривается использование средств вычислительной техники.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач  и выполнение контрольных работ.

Тема 1.1 Основные принципы оценки затрат на создание ИТ-проектов

- Найти темп роста эффективности Iэф в 2016 г., если значения коэффициентов эффективности в 2015 и 2016 г составляют 100 у.е и 93 у.е. (у.е. – условная единица).

- 93%

- 7%

- 7 у.е.

- 93 у.е

Ответ: темп роста эффективности находится по формуле ,  где К0эф– значение коэффициента эффективности в периоде, принятом за базовый, К1эф– значение коэффициента эффективности в оцениваемом (текущем) периоде. Iэф = 93/100 =93%. Правильный ответ – а)

- Определить длительность проекта T при неизменных требованиях и команде, если известно, что на реализацию 14 таблиц базы данных, включая реализацию правил данных и часть бизнес-логики из 21  было потрачено 5 недель.

- 1,67 недель

- 3 недели

- 7,5 недель

- 10 недель

Ответ: согласно правилу пропорции  T = 5недель *21 таблица14 таблиц=7,5 недель. Правильный ответ – в).

- С помощью метода абстрактных рейтингов определить объем работ V (в человеко-неделях), если известно, что весь проект занимает 230 пунктов, а за 2 календарных недели было выдано 46 пунктов, при этом затрачено 52 человеко-недели.

- 115

- 130

- 260

- 460

Ответ: согласно правилу пропорции  V = 230 пунктов *52 человеко-недели46 пунктов=260 человеко-недель. Правильный ответ – в).

- Используя данные о предыдущих ИТ-проектах компании, определить диапазон оценки объема работ над новым проектом, предполагаемый размер которого 60-65 тыс. строк.

| Проект | Размер(LOC) | Срок (месяц) | Объем работ (чел-мес.) | Трудоемкость (LOC/чел.-мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 33842 | 8,2 | 21 | 1612 |
| B | 97614 | 12,5 | 99 | 986 |
| C | 7444 | 4,7 | 2 | 3722 |
| D | 54322 | 11,3 | 40 | 1358 |
| E | 340343 | 24 | 533 | 639 |

- 16-102

- 16-66

- 37-102

- 37-66

Ответ: согласно методике оценки посредством неформального сравнения с прошлыми проектами исключим из таблицы проекты с минимальной и максимальной трудоемкостью. Теперь максимальная трудоемкость будет у проекта А, а минимальная – у проекта В.

| Проект | Размер(LOC) | Срок (месяц) | Объем работ (чел-мес.) | Трудоемкость (LOC/чел.-мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 33842 | 8,2 | 21 | 1612 |
| B | 97614 | 12,5 | 99 | 986 |
| D | 54322 | 11,3 | 40 | 1358 |

Определим границы диапазона оценки, округлив ответы до целого числа :60 000 / 1621 = 37, 65 000/986 = 66. Верный ответ г).

- На основе представленных данных определить объем работ ( чел.мес.) по новому проекту,  при условии, что сложность бизнес-логики изменится в 1,2 раза.

|  | Аналогичный проект |  |  | Новый проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOC | Количество | Чел.мес | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| База данных | 5000 | 10 | 4 | 12 |
| Пользовательский интерфейс | 14000 | 12 | 10 | 18 |
| Диаграммы и отчеты | 9000 | 16 | 6 | 20 |
| Библиотека классов | 4500 | 15 | 3 | 18 |
| Бизнес-логика | 10000 | - | 7 | - |
| Итого | 42500 |  | 30 |  |

- 38,1

- 39,3

- 22,9

- 36

Ответ: Добавим столбец К, заполнив его коэффициентами поправки на размер, разделив поэлементно столбец (5) на столбец (3). Добавим столбец (7), поэлементно умножив столбец (2) на столбец (6).

|  | Аналогичный проект |  |  | Новый проект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOC | Количество | Чел.мес | Количество | К | Размер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| База данных | 5000 | 10 | 4 | 12 | 1,2 | 6000 |
| Пользовательский интерфейс | 14000 | 12 | 10 | 18 | 1,5 | 21000 |
| Диаграммы и отчеты | 9000 | 16 | 6 | 20 | 1,25 | 11250 |
| Библиотека классов | 4500 | 15 | 3 | 18 | 1,2 | 5400 |
| Бизнес-логика | 10000 | - | 7 | - | 1,2 | 12000 |
| Итого | 42500 |  | 30 |  |  | 55650 |

Новый размер= 55650*3042500=39,3

Правильный ответ б)

На основе изучения материала лекции и рекомендуемых учебников и пособий дать классификацию методов оценки эффективности ИТ-проектов. Какие показатели используются в следующих группах методов:

- финансовые методы оценки эффективности ИТ-проектов

- качественные методы оценки эффективности ИТ-проектов

- комплексные  методы оценки эффективности ИТ-проектов

- вероятностные  методы оценки эффективности ИТ-проектов

- методы оценки неосязаемых выгод проекта

Тема 1.2 Методики оценки затрат на создание ИТ-проектов

- Выполните расчет капитальных и эксплуатационных затрат на разработку проектов, предметная область которых описана в лабораторных работах 1 и 2. Длительность ИТ-проекта можно взять из таблицы, заполненной в лабораторной работе

- Чему равно ТСО, если единовременные затраты на покупку аппаратного обеспечения равны 45000 руб., одноразовые затраты на покупку программного обеспечения равны 20000 руб., горизонт планирования – 2 года, а стоимость поддержки в год равна 500 руб.?

- 330 руб.

- 3300 руб.

- 33000 руб.

- 32750 руб.

ТСО = 45000+200002+500=33000 руб. Правильный ответ – в).

Тема 1.3. Размерно-ориентированные и функционально-ориентированные метрики

- Как рассчитать оценку количества строк кода?

- Среднее количество строк кода на функцию умножить на количество функций

- Количество столбцов кода  умножить на количество функций

- Количество функций умножить на среднее количество строк кода на функцию и умножить на количество столбцов кода

- Подсчитать количество строк кода

- Оценка функциональности – это…?

- оценка количества функций, реализуемых без ограничения бюджета

- оценка функций по их применимости к проекту

- оценка количества функций, реализуемых в ограничениях срока и бюджета

- оценка сроков и объема работы

- Оценка размера – это…?

- частичная оценка работы сотрудников в данной области, без учета технической работы

- оценка всей области технической работы для реализации заданной функциональности

- целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места.

- Что не относится к показателям размера программных проектов?

- функции

- требования

- копии

- классы

- Экраны, формы, диалоговые окна или управляющие сигналы, при помощи которых пользователь или внешняя программа добавляет, удаляет и изменяет данные программы. О чем идет речь?

- внешние входные элементы

- внешние выходные элементы

- внешние запросы

- внутренние логические файлы

- Является ли функциональность строки кода в разных языках программирования постоянной величиной?

- Да

- Нет

- Использование каких языков программирования позволяет получить большую продуктивность

- Интрепретируемых

- Компилируемых

- Какие параметры используются в размерно-ориентированных метриках?

- Количество строчек кода

- Количество функциональных указателей

- Количество указателей свойств

- Количество объектных указателей

- Какой параметр рассчитывается при оценке стоимости разработки продуктов с высокой алгоритмической сложностью?

- Количество строчек кода

- Количество функциональных указателей

- Количество указателей свойств

- Количество объектных указателей

- Какие параметры используются в функционально-ориентированных метриках?

- Количество строчек кода

- Количество функциональных указателей

- Количество указателей свойств

- Количество объектных указателей

- Какие параметры используются в модели COCOMO?

- Количество строчек кода

- Количество функциональных указателей

- Количество указателей свойств

- Количество объектных указателей

- Внешний ввод – это…

- ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы.

- ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им

- ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение

- ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы

- ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми данными

- Внешний вывод – это…

- ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы.

- ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им

- ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы

- ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение

- ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми данными

- Внешний запрос – это…

- ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы.

- ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им

- ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение

- ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы

- ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми данными

- Внешний интерфейсный файл – это…

- ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы.

- ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им

- ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение

- ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы

- ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми данными

- Внутренний логический файл – это …

- ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы.

- ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им

- ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы

- ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение

- ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми данными

- Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда рассматривается макетирование пользовательских интерфейсов

- Базовую модель СОСОМО

- Модель этапа постархитектуры

- Модель композиции приложения

- Модель раннего этапа проектирования

- Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда обсуждается взаимодействие ПО и компьютерной системы

- Базовую модель СОСОМО

- Модель этапа постархитектуры

- Модель композиции приложения

- Модель раннего этапа проектирования

- Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда определяется базисная программная архитектура

- Базовую модель СОСОМО

- Модель этапа постархитектуры

- Модель композиции приложения

- Модель раннего этапа проектирования

- Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда сформирована архитектура программной системы

- Базовую модель СОСОМО

- Модель этапа постархитектуры

- Модель композиции приложения

- Модель раннего этапа проектирования

- Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда стабилизированы требования к программному средству?

- Базовую модель СОСОМО

- Модель этапа постархитектуры

- Модель композиции приложения

- Модель раннего этапа проектирования

Тема 2.1 Оценка затрат в MS Project

- Рассчитать временные и стоимостные затраты на ИТ-проект с помощью MS Projec

Тема 2.2 Оценка затрат в MS Excel

- Рассчитать временные затраты на ИТ-проект с помощью MS Excel

Тема 2.3. Оценка затрат в Construx Estimate

- Выполнить оценку ИТ-проектов с помощью открытой инструментальной среды Construx Estimate.

- Для чего можно использовать оценочные программы?

- для логической проверки оценок, созданных ручными методами

- для логической проверки оценок, созданных автоматическими  методами

- для  технической проверки оценок

- для того, чтобы помочь нетехническим сторонам проекта принять решения по включению или исключению тех или иных функций в широкой части конуса неопределенности.

- Что не учитывает оценочная программа?

- различия в производительности

- различия в размере программы, возможно с декомпозицией на несколько модулей

- различия в сроках

- различия в темпах комплектования персонала.

- Наибольшее влияние на объем работ оказывает?

- время работы создаваемой программы

- функции создаваемой программы

- причины создания программы

- размер создаваемой программы

- Для чего используются оценочные программы, основанные на формальных методах оценки?

- для более точного вычисления оценки объема работ по имеющейся оценке размера

- для более точного создания оценки объема работ по имеющейся оценке размера

- для более точного восстановления оценки объема работ по  имеющейся оценке размера

- для более точного вычисления оценки объема работ по имеющейся оценки запроса

- Что не входит в методы оценки срока?

- метод оценки первого порядка

- базовая формула для вычисления срока

- оценочные программы, откалиброванные историческими данными

- все варианты ответа подходят

- Что дают промежутки между запланированным и лучшим/худшим случаями?

- представление об изменчивости

- представление о масштабности

- представление о конкуренции

- представление о затратах

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-21 – способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем |  |  |
| Знать | Инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности организаций | - Основные принципы оценки затрат на создание ИТ-проектов - Методы оценки ИТ-проектов - Размерно-ориентированные метрики оценки затрат на создание ИТ-проектов. - Функционально-ориентированные метрики оценки затрат на создание ИТ-проектов - Конструктивная модель стоимости СОСОМО 81 и СОСОМО II. |
|  | структуру затрат проекта | - Что такое предпроизводственные затраты? - Их каких компонентов состоят капитальные вложения на реализацию проекта? - Что такое эксплуатационные затраты? - Отличаются ли расчеты затрат на заработную плату работника при определении капитальных и эксплуатационных затрат? |
|  | показатели и методы оценки затрат проекта | - Как рассчитываются текущие затраты? - Как рассчитываются суммарные затраты на проектирование системы и ее разработку и отладку на компьютере? - Как рассчитываются затраты на основное и вспомогательное оборудование? - Как рассчитываются затраты на основную заработную плату работника? - Как рассчитываются затраты на использование машинного времени? - Как рассчитывается сумма амортизационных отчислений? - Как рассчитывается эффективный фонд времени работы оборудования? - Как рассчитываются затраты на текущий ремонт оборудования? |
| Уметь | оценивать затраты ИТ-проекта | - Чему равна ТСО (совокупная стоимость владения), если единовременные затраты на покупку аппаратного обеспечения равны 42000 руб., одноразовые затраты на покупку программного обеспечения равны 18000 руб., горизонт планирования –3 года, а стоимость поддержки в год равна 500 руб.? - Выполните расчет капитальных и эксплуатационных затрат на разработку проектов, предметная область которых описана в лабораторных работах 1 и 2. Длительность ИТ-проекта можно взять из таблицы, заполненной в лабораторной работе №3. |
|  | использовать инструментальные средства для оценки затрат ИТ-проектов | - Рассчитать временные и стоимостные затраты на ИТ-проект с помощью MS Projec - Рассчитать временные затраты на ИТ-проект с помощью MS Excel - Выполнить оценку ИТ-проектов с помощью открытой инструментальной среды Construx Estimate. |
| Владеть | методами оценки экономических затрат ИТ-проектов | Оценить затраты ИТ-проекта (по вариантам) |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Примерная структура и содержание пункта:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика ИТ-проектов» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамен.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/upravlenie-proektami-449791

б) Дополнительная литература:

- Сторожева, Е. В. Методы оценки эффективности ИТ-проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Сторожева, А. Н. Старков ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 141 с. : ил., табл. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3117.pdf&show=dcatalogues/1/1135662/3117.pdf&view=true . - Макрообъект.

- Гаврилова, И. В. Основы оценки эффективности ИТ-проектов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / И. В. Гаврилова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3292.pdf&show=dcatalogues/1/1137662/3292.pdf&view=true . - Макрообъект.

- Макашова В. Н. Методика управления ресурсными рисками в ИТ-проектах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Макашова, Г. Н. Чусавитина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1428.pdf&show=dcatalogues/1/1123946/1428.pdf&view=true . - Макрообъект.

- Сторожева, Е. В. Методики оценки эффективности электронного бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Сторожева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2724.pdf&show=dcatalogues/1/1132059/2724.pdf&view=true . - Макрообъект.

- Сторожева, Е. В. Применение системы сбалансированных показателей в оценке эффективности бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Сторожева ; МГТУ. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2726.pdf&show=dcatalogues/1/1132101/2726.pdf&view=true . - Макрообъект.

в) Методические указания:

- Гаврилова И.В. Эффективность ИТ-проектов: Методические указания по подготовке курсовых работ для обучающихся направления «Прикладная информатика». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 8 с.

- Эффективность ИТ-проектов: методические указания для оценки знаний обучающихся направления подготовки «Прикладная информатика». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 16 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | Бессрочно |
| Adobe Acrobat Reader DC | свободно распространяемое | Бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | Бессрочно |

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp.

- Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/.

- Информационная система  - Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru/.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги. Режим обращения: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ , свободный доступ.

- Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова. Режим обращения: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (вход с внешней сети по логину и паролю)

Базы данных и информационно-справочные системы

- Справочная правовая система «Консультант плюс» - http://www.consultant.ru/

Интернет-ресурсы

| Организация | Сайт |
| --- | --- |
| Интернет-университет информационных технологий | http://www.intuit.ru/department/se/devis/lit.html -. |
| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | www.gost.ru |
| Портал стандартов | www.standard.ru |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Специализированная (учебная) мебель (столы, стулья, доска аудиторная), мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, экран) для презентации учебного материала по дисциплине; |
| Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная (учебная) мебель (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры объединенные в локальные сети с выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета, оснащенные современными программно-методическими комплексами |
| Аудитории для самостоятельной работы (компьютерные классы; читальные залы библиотеки) | Специализированная (учебная) мебель (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры объединенные в локальные сети с выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета, оснащенные современными программно-методическими комплексами |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Мебель (столы, стулья, стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации), персональные компьютеры. |