МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль –  Проектирование зданий

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академический бакалавриат

Форма обучения очная

| Институт | строительства, архитектуры и искусства |
| --- | --- |
| Кафедра | строительного производства |
| Курс | 3 |
| Семестр | 6 |

Магнитогорск

2017 г.

Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел программы | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата. № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | Корректировка оценочных средств для проведения промежуточной аттестации | 10.09.2018 Пр.№1 |  |
|  | 8 | Корректировка раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин» | 10.09.2018 Пр.№1 |  |
| 2. | 8 | Корректировка раздела «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы» | 08.10.2019 Пр.№2 |  |
| 3. | 9 | Корректировка раздела «Материально-техническое обеспечение» | 08.10.2019 Пр.№2 |  |
| 4 | 8 | Актуализация учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины | 02.09.2020 Пр.№1 |  |

1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы организации и управление в строительстве» является освоение студентами теоретических основ логистики, строительства, организации и планирования строительного производства, а также формирования у студентов умения находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях в практической деятельности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.Б.15  «Основы организации и управление в строительстве» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные в результате освоения следующих дисциплин: «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)», «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные материалы», «Инженерные системы и оборудование зданий», «Технологические процессы в строительстве».

Знания и умения, полученные студентами при изучении дисциплины «Основы организации и управление в строительстве», будут необходимы при последующем изучении дисциплин «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий», «Организация, планирование и управление в строительстве», также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Основы организации и управление в строительстве» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |
| Знать | - основные определения и понятия организации, управления и планирования; - виды технических документов; - критерии оценки эффективности организации трудового процесса; - способы оптимизации трудового процесса; - основы руководства трудовым коллективом; - классификацию управленческих решений и требования к ним; - нормирование управленческого труда. |
| Уметь | - моделировать организацию строительного производства; - осуществлять руководство работой производственного участка; - читать технические документы (графики, исполнительную документацию, акты); - составлять техническую документацию (планы-графики, акты контроля, вести журналы работ и т.п.); - применять знания для создания эффективных моделей организации труда. |
| Владеть | - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; - способами оптимизации трудовых процессов; - методами моделирования строительного производства; - методами принятия управленческих решений; - способами создания условий для эффективной работы управленческого персонала. |
| ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности |  |
| Знать | - основные виды нормативных документов в строительстве; - нормативные документы, регламентирующие взаимодействия участников строительства; - основные требования к производству строительно-монтажных работ, отраженные в стандартах и технических условиях. |
| Уметь | - пользоваться нормативной и проектной документацией; - применять базовые нормативные документы, своды правил и стандарты на выполнение работ. |
| Владеть | - методами оценки соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям к ним, отраженным в стандартах и технических условиях; - навыками ведения исполнительной документации. |
| ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению |  |
| Знать | - критерии эффективности работы строительного производства; - способы повышения эффективности строительного производства; - нормативные и технические документы; - современные методы механизации работ; - требования к организации трудового потока; - возможности вычислительной техники для оптимизации процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства. |
| Уметь | - оценивать эффективность принятых организационных решений; - читать технические документы; - строить графики производства работ; - определять технико-экономические показатели графиков; - использовать современные программные комплексы для оценки, оптимизации и контроля строительного производства. |
| Владеть | - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины; - методами оптимизации строительного производства. |
| ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности |  |
| Знать | - основы организации управления качеством строительной продукции; - технологические процессы строительного производства; - методы ведения работ при строительстве; - основные понятия трудоемкости и выработки; - нормативно-технические документы; - современные машины и механизмы для ведения работ; - виды исполнительной документации и требования к ее ведению; - правила по охране труда, требования пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| Уметь | - определять объемы строительно-монтажных работ; - выбирать методы производства работ, подбирать бригады на работы; - строить календарные графики; - оптимизировать трудовые процессы. |
| Владеть | – методами организации рабочего места; – методами оптимизации трудовых процессов. |
| ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |
| Знать | - основные понятия экономики, менеджмента, технологию строительного производства, методы моделирования строительного производства; - инновационные методы развития строительной организации; - основы управления трудовым коллективом строительной организации; - критерии оценки эффективности принятых решений. |
| Уметь | - приобретать знания в области инновационного развития в управлении и организации строительного производства; - оценивать степень эффективности использования инновационных разработок в практическом применении. |
| Владеть | - навыками управления трудовым коллективом организации, используя основные функции менеджмента; - способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов; - навыками оценки эффективности принятых решений. |
| ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам |  |
| Знать | - основные понятия экономики, строительного производства, моделирования в строительстве; - основы организации проектирования и изыскательских работ; - нормативно-технические документы; - принципы организации поточного строительства; - современные методы построения и увязки строительных потоков. |
| Уметь | - строить линейные и сетевые графики; - рассчитать параметры строительного потока; - использовать современные машины, механизмы и методы труда при организации строительного потока; - оптимизировать строительный процесс с использованием современных методов труда. |
| Владеть | – практическими навыками построения сетевых и линейных графиков; – методами оптимизации сетевых и линейных графиков; – навыками построения и оптимизации циклограмм. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 43, 5 акад. часа;

- аудиторная  – 42 акад. часа;

- внеаудиторная –1,5 акад. часа;

- самостоятельная работа – 64,5 акад. часа;

- форма аттестации – зачет.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад.часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Основы организации строительства и строительного производства | 6 | 2 |  | - | 4,5 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к лекционным занятиям. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-7–з, ОПК-8–з, ПК-7–з, ПК-9–з, ПК-11–з, ПК-12–з |
| - Организация проектирования и изысканий в строительстве | 6 | 4 |  | - | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к лекционным занятиям. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-8–зу, ПК-11–зу, ПК-12–зу |
| - Подготовка строительного производства | 6 | 2 |  | - | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к лекционным занятиям. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-8–зу, ПК-11–зу, ПК-12–зу |
| - Организация поточного метода строительного производства | 6 | 2 |  | 2/1И | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ПК-7–зув, ПК-11–зув, ПК-12–зув |
| - Моделирование строительного производства. Сетевые модели | 6 | 4 |  | 4/2И | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Выполнение домашних заданий. Решение задач. | Отчет по самостоятельной работе. Проверка индивидуальных заданий. Проверка домашних заданий. | ПК-7–зув, ПК-11–зув, ПК-12–зув |
| - Календарное планирование | 6 | 4 |  | 4 | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. Выполнение домашних заданий. | Отчет по самостоятельной работе. Проверка домашних заданий. | ПК-9–зув, ПК-12–зув |
| - Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов | 6 | 2 |  | 1/1И | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-8–зув, ПК-12–зув |
| - Организация управления качеством строительной продукции | 6 | 2 |  | - | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к лекционным занятиям. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-7–зув, ОПК-8–зув, ПК-9–зув, ПК-11–зув |
| 9. Методы и стиль управления в строительном производстве | 6 | 2 |  | 2/1И | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. Подготовка докладов. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-7–зув, ПК-7–зув, ПК-11–зув, ПК-12–зув |
| 10. Управленческие решения и организация управленческого труда в строительном производстве | 6 | 4 |  | 1/1И | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. Подготовка докладов. | Отчет по самостоятельной работе. Устный опрос. | ОПК-7–зув, ОПК-8–зув, ПК-7–зув, ПК-9–зув, ПК-11–зув |
| Итого за семестр | 6 | 28 |  | 14/6И | 64,5 |  | Промежуточная аттестация – зачет. |  |
| Итого по дисциплине |  | 28 |  | 14/6И | 64,5 |  |  |  |

6/И  – в том числе часы, отведенные на работу  в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Основы организации и управление в строительстве» используются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Применяемые формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата.

Применяемые формы учебных занятий с использованием интерактивных технологий:

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

- Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Применяемые формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Основы организации и управление в строительстве» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде выполнения индивидуальных заданий, которые определяет преподаватель для студента, решения задач.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения литературы с проработкой материала при подготовке к лекциям и практическим занятиям, выполнения домашних заданий, индивидуального задания, подготовки докладов.

Задачи на построение сетевых графиков:

- Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются по завершению одноименных работ. Работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после 2 и 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работы 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после окончания работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 4. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работы 2, работа 5 – после окончания работ 1 и 2, работа 6 – после окончания работ 3 и 4. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работы 2, работа 6 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания 3, работа 5 – после окончания работ 1, 2, и 4, работа 6 – после окончания работ 1 и 2. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работы 1, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работу 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работы 2, работа 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 2. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1, 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 3 и 4, работа 6 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1–3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после выполнения работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 5. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работу 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 1–3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график.

- Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работы 2, работу 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой график.

Примеры заданий для расчета сетевых моделей:

Варианты продолжительностей работ к примерам сетевых графиков

| Номер задания | Шифр работы | Варианты продолжительностей работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1-2 1-3 1-4 2-3 2-6 3-4 3-5 4-5 4-8 5-6 5-7 5-9 6-7 7-10 8-9 8-10 9-10 | 4 3 2 0 6 2 3 7 3 1 5 6 2 8 2 5 10 | 5 4 3 2 4 3 2 6 2 2 7 5 1 9 3 4 9 | 6 5 4 0 5 1 3 5 1 3 6 7 3 8 4 3 8 | 4 5 5 3 6 2 2 7 4 2 7 6 2 9 5 2 5 | 5 4 2 0 5 3 3 6 4 3 6 5 1 8 2 3 4 | 6 3 3 2 4 1 2 5 4 2 5 7 3 9 3 4 3 | 4 3 4 0 5 3 3 1 7 1 7 6 2 8 4 5 4 |
| 2 | 1-2 2-3 1-4 3-5 3-7 4-5 4-6 5-8 6-8 6-9 7-8 8-9 9-10 | 5 7 3 2 9 4 7 6 5 9 3 6 7 | 6 3 4 0 8 1 6 3 6 10 2 8 3 | 4 2 5 2 9 2 7 4 7 11 1 9 1 | 3 3 6 0 8 0 7 5 6 11 2 8 3 | 2 2 5 2 9 1 6 4 5 10 3 9 1 | 3 3 4 0 8 2 7 3 6 9 5 8 3 | 4 2 3 0 9 0 6 2 7 8 7 6 7 |
| 3 | 1-2 1-3 1-4 2-3 2-5 3-6 4-5 4-7 4-8 5-6 5-8 6-9 7-8 7-10 8-10 9-10 | 7 4 3 0 10 2 5 1 7 3 5 3 11 6 7 5 | 8 5 2 0 9 3 7 2 6 2 8 1 10 8 6 4 | 9 6 1 0 11 4 6 3 5 1 9 2 9 4 5 3 | 9 4 2 1 8 3 7 2 6 2 7 3 8 3 6 4 | 8 5 3 0 11 2 5 3 5 1 5 3 11 6 7 5 | 7 6 2 0 9 3 7 2 6 2 8 1 10 2 6 4 | 6 7 1 0 10 4 6 1 7 3 9 2 9 4 5 3 |
| 4 | 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 2-5 3-6 4-7 5-7 5-8 6-8 6-9 7-8 7-10 8-10 9-10 | 3 10 5 8 5 7 2 6 2 4 7 5 8 1 7 2 | 4 9 6 9 4 8 3 7 3 5 8 6 9 2 6 3 | 5 8 7 10 3 9 4 8 1 6 9 7 10 3 5 4 | 6 7 8 11 2 10 3 9 2 7 10 8 11 4 5 5 | 5 8 5 8 3 9 2 6 3 4 7 7 10 1 5 4 | 4 9 6 9 4 8 3 7 1 5 8 6 9 2 6 3 | 3 10 7 5 7 4 8 2 6 9 5 8 3 7 2 |

Домашние задания:

Домашнее задание №1

Расчет сетевого графика «на сети».

Домашнее задание №2

Расчет сетевого графика в табличной форме.

Домашнее задание №3

Развертка сетевого графика на календарь.

Домашнее задание №4

Построение и оптимизация эпюры движения рабочих.

Индивидуальное задание:

Индивидуальное задание выполняется в следующей последовательности:

1. Оформление исходных данных для выполнения индивидуальной работы: ведомость объемов строительно-монтажных работ (согласно индивидуального задания).

2. Организация строительного потока:

2.1. Разбиение всего объема работ по захваткам (участкам, ярусам), с указанием технологической последовательности ведения работ.

2.2. Подбор состава бригад для выполнения работ

3. Составление карточки - определителя.

4. Составление и расчет сетевого графика строительства объекта с учетом принятой организационно-технологической последовательности.

Примерные темы докладов:

1.	Методы оценки полноты использования инновационного потенциала строительной организации.

2.	Развитие инновационных процессов в управлении строительством.

3.	Концепция инновационного развития строительной организации.

4.	Оценка эффективности инновационных процессов в организации строительного производства.

5.	Инновационные методы развития строительной организации.

6.	Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии.

7.	Прогнозирование рисков в инновационной деятельности строительного предприятия.

8.	Методы и технологии управления рисками в инновационном процессе.

Перечень тем для подготовки к зачету:

- Основы организации строительства и строительного производства.

- Организация проектирования и изысканий в строительстве.

- Подготовка строительного производства.

- Организация поточного метода строительного производства.

- Моделирование строительного производства.

- Календарное планирование.

- Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

- Организация управления качеством строительной продукции.

- Методы и стиль управления в строительном производстве.

- Управленческие решения и организация управленческого труда в строительном производстве.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия организации, управления и планирования; - виды технических документов; - критерии оценки эффективности организации трудового процесса; - способы оптимизации трудового процесса; - основы руководства трудовым коллективом; - классификацию управленческих решений и требования к ним; - нормирование управленческого труда. | Теоретические вопросы к зачету: - Определения и понятия организации, управления и планирования. - Капитальное строительство. Основные понятия и виды капитального строительства. - Участники строительства – права и обязанности. - Типы строительно-монтажных организаций. - Структура общестроительного треста. - Формы организации и управления СМО. - Способы оптимизации трудового процесса. - Основы руководства трудовым коллективом. Роль и функции руководителя. Стили руководства. - Классификация управленческих решений и требования к ним. - Нормирование управленческого труда. - Виды технических документов. |
| Уметь: | - моделировать организацию строительного производства; - осуществлять руководство работой производственного участка; - читать технические документы (графики, исполнительную документацию, акты); - составлять техническую документацию (планы-графики, акты контроля, вести журналы работ и т.п.); - применять знания для создания эффективных моделей организации труда. | Практические задания: - Пользуясь учебной, научной литературой заполнить таблицу «Управленческие качества руководителя», учитывая, что характеристика руководителя с высокой способностью управлять коллективом отвечает признакам, изложенным в правой колонке таблицы, а характеристика руководителя, которому не удастся выработать управленческий подход, отвечает признакам, изложенным в левой колонке. - Пользуясь учебной, научной литературой заполнить таблицу «Характеристика стилей руководства». Характеристика стилей руководства Параметры взаимодействия руководителя с подчиненными; Стили руководства. Авторитарный; Д; мократический Либеральный. Приемы принятия решений. Способ доведения решений до исполнителей. Разделение полномочий. Распределение ответственности. Отношение к инициативе. Отношение к подбору кадров. Отношения к нововведениям. Отношение к к; итике. Стиль общения. Отношение к дисциплине. Отношение к стимулированию труда работников. - Изучить особенности составления технической документации (планы-графики, журналы работ, акты контроля и т.п.). |
| Владеть: | - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; - способами оптимизации трудовых процессов; - методами моделирования строительного производства; - методами принятия управленческих решений; - способами создания условий для эффективной работы управленческого персонала. | Задания на решение задач из профессиональной области: Выполнить индивидуальное задание: - Составить ведомость объемов строительно-монтажных работ, согласно индивидуального задания. - Осуществить организацию строительного потока: 2.1. Разбить весь объем работ по захваткам (участкам, ярусам), с указанием технологической последовательности ведения работ. 2.2. Подобрать состав бригад для выполнения работ. - Составить карточку-определитель. - Составить и рассчитать сетевой график строительства объекта с учетом принятой организационно-технологической последовательности. Примеры заданий: Пример 1: - нулевой цикл; - количество захваток 3; - ведение работ параллельное. Пример 2: - надземный цикл; - одна захватка; - девять этажей, - ведение работ последовательное. Пример 3: - отделочный цикл; - три этажа. Для отделочного цикла количество захваток равно количеству этажей (за захватку принимается этаж) и все работы по захваткам ведутся последовательно. |
| ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - основные виды нормативных документов в строительстве; - нормативные документы, регламентирующие взаимодействия участников строительства; - основные требования к производству строительно-монтажных работ, отраженные в стандартах и технических условиях. | Теоретические вопросы к зачету: - Основные виды нормативных документов в строительстве: федеральные нормативные документы, нормативные документы субъектов РФ, производственно-отраслевые нормативные документы. - Основные принципы, цели и структура нормативных документов в строительстве. - Нормативные документы, регламентирующие взаимодействия участников строительства. |
| Уметь | - пользоваться нормативной и проектной документацией; - применять базовые нормативные документы, своды правил и стандарты на выполнение работ. | Практические задания: - Оценить соответствие выполняемых строительно-монтажных работ требованиям, отраженным в проекте и нормативных документах. Составить карты операционного контроля качества выполнения СМР. Пример. Составить карту операционного контроля качества выполнения каменных конструкций (по форме, представленной в таблице). Наименование процессов, подлежащих контролю; Пред- мет конт-роля; Способ контроля, инстру-мент; Время контро-ля; Ответст-венный; Критерии оценки качества; Оформле-ние акта на скры- тые работы. |
| Владеть | - методами оценки соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям к ним, отраженным в стандартах и технических условиях; - навыками ведения исполнительной документации. | Задания на решение задач из профессиональной области: Используя соответствующие нормативные документы, определить трудоемкость работ и затраты машинного времени. Пример. Разработка грунта под фундаменты каркаса экскаватором в отвал. Разработка ведется одноковшовым экскаватором с обратной лопатой, объем ковша составляет 2,5 м3, группа разрабатываемого грунта − 2, объем работ − 7,78 тыс.м³. (В соответствии с ГЭСН 01-01-002-02 выбираются нормы 6,1 чел.−ч и 8,45 маш.−ч). Определить потребное количество на весь объем чел.−см. Определить потребное количество на весь объем маш.−см. |
| ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению |  |  |
| Знать | - критерии эффективности работы строительного производства; - способы повышения эффективности строительного производства; - нормативные и технические документы; - современные методы механизации работ; - требования к организации трудового потока; - возможности вычислительной техники для оптимизации процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства. | Теоретические вопросы к зачету: - Критерии эффективности работы строительного производства. - Способы повышения эффективности строительного производства. - Основные мероприятия по повышению производительности труда. - Современные методы механизации работ. - Требования к организации трудового потока. - Оптимизация процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства. - Мероприятия по улучшению условий труда на участках строительных объектов. |
| Уметь | - оценивать эффективность принятых организационных решений; - читать технические документы; - строить графики производства работ; - определять технико-экономические показатели графиков; - использовать современные программные комплексы для оценки, оптимизации и контроля строительного производства. | Практические задания: Рассчитать технико-экономические показатели графиков, к которым относятся: - общая продолжительность строительства, То (согласно сетевому графику); - общая трудоемкость строительства, ΣQр (согласно карточки- определитель); - среднее количество рабочих, Nср; - максимальное количество рабочих, Nmax; - коэффициент неравномерности движения рабочих, Кн. |
| Владеть | - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины; - методами оптимизации строительного производства. | Задания на решение задач из профессиональной области: - Рассчитать сетевой график (определить ранние и поздние сроки наступления событий, вычислить резервы времени, определить критический путь). Варианты продолжительностей работ к сетевому графику. - Оптимизировать сетевой график по времени: применением поточной организации работ, переводом рабочих с одной работы на другую, привлечением дополнительных рабочих. |
| ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности |  |  |
| Знать | - основы организации управления качеством строительной продукции; - технологические процессы строительного производства; - методы ведения работ при строительстве; - основные понятия трудоемкости и выработки; - нормативно-технические документы; - cовременные машины и механизмы для ведения работ; - виды исполнительной документации и требования к ее ведению; - правила по охране труда, требования пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Теоретические вопросы к зачету: - Организация управления качеством строительной продукции. - Этапы формирования качества строительной продукции. - Виды производственного контроля качества строительной продукции. - Органы надзора за строительством. - Государственный строительный надзор. Функции органов государственного строительного надзора. - Цели и порядок проведения итоговой проверки на объекте органами государственного строительного надзора. - Виды строительного (производственного) контроля качества в строительно-монтажных организациях. - Методы ведения работ при строительстве. - Технологические процессы строительного производства. - Основные понятия трудоемкости и выработки. - Современные машины и механизмы для ведения работ. - Виды исполнительной документации и требования к ее ведению. - Правила по охране труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ. - Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения. - Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда. |
| Уметь | - определять объемы строительно-монтажных работ; - выбирать методы производства работ, подбирать бригады на работы; - строить календарные графики; - оптимизировать трудовые процессы. | Практические задания: - Определить основные виды и объемы строительно-монтажных работ, которые необходимо произвести в процессе возведения объекта строительства. - Определить потребность строительного производства в трудовых ресурсах. - Выбрать методы производства работ с указанием количества используемых механизмов, количества захваток, последовательности выполнения. Ведомость подсчета объемов строительно-монтажных работ № П/П; Наименование работ; Обос-нова-ние; Объем; Состав бригад. Ед. изм.; Кол-во; Профессия; Кол-во. 1 2 3 4 …; Нулевой цикл: Отрывка грунта в котловане (траншее) Зачистка дна котлована (Н = 10 см) Устройство подстилающего слоя под фундаменты (Н = 10 см) Монтаж фундаментов (устройство монолитных фундаментов). |
| Владеть | – методами организации рабочего места; – методами оптимизации трудовых процессов. | Задания на решение задач из профессиональной области: - Определить продолжительность работы потока по монтажу конструкций и количество необходимых рабочих, если трудоемкость работы – 100 чел.-см, машиноемкость работы – 40 маш.-см. Монтаж ведется двумя кранами в две смены. - Определить продолжительность работы потока по укладке плит перекрытий и количество необходимых рабочих, если трудоемкость на единицу работы – 339,84 чел.-ч, машиноемкость на единицу работы – 49,85 маш.-ч (на 100 шт.), объем работ 114 шт. Монтаж ведется одним краном в две смены.. |
| ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |  |
| Знать | - основные понятия экономики, менеджмента, технологию строительного производства, методы моделирования строительного производства; - инновационные методы развития строительной организации; - основы управления трудовым коллективом строительной организации; - критерии оценки эффективности принятых решений. | Теоретические вопросы к зачету: - Объекты, субъекты и предмет управления в строительстве. - Организационные структуры управления. - Составляющие управляющей системы строительно-монтажной организации. - Основы управления трудовым коллективом строительной организации. - Особенности мотивации трудовой деятельности работников предприятия; - Типы конфликтов и методы разрешения; - Принципы и методы системы повышения квалификации в организации. - Общая организационно-техническая подготовка строительного производства. Общая организационная подготовка. - Общая организационно–техническая подготовка работы подготовительного периода. - Планово-экономические мероприятии при подготовке строительного производства. - Технологические процессы строительного производства. - Критерии оценки эффективности принятых решений. |
| Уметь | - приобретать знания в области инновационного развития в управлении и организации строительного производства; - оценивать степень эффективности использования инновационных разработок в практическом применении. | Практические задания: Подготовить доклады на следующие темы: - Развитие инновационных процессов в управлении строительством. - Методы оценки полноты использования инновационного потенциала строительной организации. - Концепция инновационного развития строительной организации. - Оценка эффективности инновационных процессов в организации строительного производства. - Инновационные методы развития строительной организации. - Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. - Прогнозирование рисков в инновационной деятельности строительного предприятия. - Методы и технологии управления рисками в инновационном процессе. |
| Владеть | - навыками управления трудовым коллективом организации, используя основные функции менеджмента; - способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов; - навыками оценки эффективности принятых решений. | Задания на решение задач из профессиональной области: Разработать в виде таблицы систему повышения квалификации работников организации, раскрывающую их потенциал: Вопросы; Ответы. Направления повышения квалификации. Условия допуска к сдаче квалификационного экзамена. Состав квалификационной комиссии. Периодичность проведения квалификационных экзаменов. Вопросы теоретической части квалификационного экзамена. Задания практической части квалификационного экзамена. Документальное оформление результатов повышения квалификации. |
| ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам |  |  |
| Знать | - основные понятия экономики, строительного производства, моделирования в строительстве; - основы организации проектирования и изыскательских работ; - нормативно-технические документы; - принципы организации поточного строительства; - современные методы построения и увязки строительных потоков. | Теоретические вопросы к зачету: - Задачи и организация проектирования. Общие положения. - Этапы и стадии проектирования, содержание ПСД. - Проектные и изыскательные организации. Структура, назначение. - Изыскательные работы. Назначение и организация проведении. - Экономические изыскания. - Инженерные (технические) изыскания. - Организационно-технологическая документация. - ПОС – проект организации строительства. - ППР- проект производства работ. - Автоматизация, согласование. Экспертиза и утверждение ПСД. - Понятие «Проект» - типы, виды проекта. - Жизненный цикл и участники проекта. - Понятие управления проекта. - Основные понятия моделирования в строительстве. - Поточная организация строительства. Общие положения. - Принцип проектирования потоков. - Классификация потоков. - Параметры строительных потоков. - Равнометричный поток. - Краткометричный поток. - Организация потоков при возведении отдельных зданий. - Организация потоков при возведении комплексов. - Организация потоков линейно-протяженных сооружений. - Регулирование потоков. - Моделирование строительного производства. Общие положения. - Сетевые модели. Назначение и виды. - Сетевые модели. Элементы и параметры. - Сетевые модели. Способы расчета. - Корректировка (оптимизация) сетевых графиков. - Виды сетевых графиков в ПОС ИППР – программные средства. - Календарное планирование. Общие положения. - Состав календарного плана строительства. - Календарные планы жилых и общественных зданий. - Календарные планы промышленных зданий. |
| Уметь | - строить линейные и сетевые графики; - рассчитать параметры строительного потока; - использовать современные машины, механизмы и методы труда при организации строительного потока; - оптимизировать строительный процесс с использованием современных методов труда. | Практические задания: - Составление и расчет сетевого графика строительства объекта с учетом принятой организационно-технологической последовательности. Расчет сетевого графика в табличной форме. Номера начальных событий предшест-вующих работ h; Код работ i - j; Продол- житель- ность работ t i- j; Раннее начало работ Tрнi- j; Раннее окон-чание работ Tроi- j; Позд-нее начало работ Tпнi- j; Позд-нее окончание работ Tпоi- j; Полный резерв времени работ R i-j; Част-ный резерв време-ни работ r i-j. - Построение развертки сетевого графика на календарь. - Построение первоначального графика движения рабочих. - Оптимизация эпюры движения рабочих. |
| Владеть | – практическими навыками построения сетевых и линейных графиков; – методами оптимизации сетевых и линейных графиков; – навыками построения и оптимизации циклограмм. | Задания на решение задач из профессиональной области: Выполнить задачи на построение сетевых графиков: - Даны работы 1-5. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график. - Даны работы 1-5. Работа 4 начинается после окончания работ 1-3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график. - Даны работы 1-5. Работы 1 и 2 начинаются по завершению одноименных работ. Работа 4 начинается после работ 1-3, работа 5 – после 2 и 3. Построить сетевой график. - Даны работы 1-5.Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1-3, работа 5 – после работы 3. Построить сетевой график. - Даны работы 1-6. Работы 4 и 5 начинаются после окончания работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 4. Построить сетевой график. - Даны работы 1-6. Работа 4 начинается после окончания работы 2, работа 5 – после окончания работ 1 и 2, работа 6 – после окончания работ 3 и 4. Построить сетевой график. - Даны работы 1-6. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работы 2, работа 6 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график. - Даны работы 1-6. Работа 4 начинается после окончания 3, работа 5 – после окончания работ 1, 2 и 4, работа 6 – после окончания работ 1 и 2. Построить сетевой график. - Даны работы 1-6. Работа 4 начинается после работы 1, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы организации и управление в строительстве» включает теоретические вопросы и практическое задание, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, степень сформированности умений и навыков, проводится в форме зачета.

В результате проведения зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценку «зачтено» заслуживает студент, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой дисциплины, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умения и навыки в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне освоения.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных в программе заданий, не освоившему умения и навыки в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Олейник, П.П. Основы организации и управления в строительстве : учебник / П.П. Олейник. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 254 с. - ISBN 978-5-4323-0009-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300096.html  (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

2. Красильникова, Г. В. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / Г. В. Красильникова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. -204 с. - ISBN 978-5-8158-1865-1. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/98196  (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

- 1. Михайлов, А. Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-9729-0355-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/124680  (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : для авториз. пользователей.

- 2. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством : учебник для вузов / Б.Ф. Ширшиков. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-93093-874-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938746.html  (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

- 3. Богданова, Г. А. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / Г. А. Богданова, Г. В. Копанский. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2016. - 79 с. - ISBN 978-5-7641-0955-8. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/93804  (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : для авториз. пользователей.

- 4. Колесникова, Е.Б. Решение организационно-технологических задач. Строительство : учеб. пособие (Практикум) / Е.Б. Колесникова, Т.К. Кузьмина, С.А. Синенко. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-4323-0110-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301109.html  (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

в) Методические указания:

- Пивоваров, В.С. Сетевое планирование [Текст]: метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» для студентов специальности 270800.62 Строительство / В.С. Пивоваров, О.В. Пивоварова. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2014. –  42 с.

- Пивоваров, В.С. Сетевое планирование [Текст]: метод. указ. к индивидуальной работе по дисциплине «Основы организации и управления строительством» для студентов специальности 270800.62 / В.С. Пивоваров, О.В. Пивоварова. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2014. –  45 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |  |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |  |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |  |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Основы организации и управление в строительстве» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации и зачет.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, доска, мультимедийный проектор, экран, плакаты, коллекции материалов, стенды

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: читальные залы библиотеки, персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий, учебно-методической документации, стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования, инструменты для ремонта лабораторного оборудования.