# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» являются: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области управления проектами; приобретение знаний о современных технологиях управления проектами, принципах проектного управления, практических навыков, необходимых для эффективной работы в проектах.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Управление проектами» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- «Управление человеческими ресурсами»;

- «Теория и история менеджмента»;

- «Методы принятия управленческих решений»;

- «Проектная деятельность».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- «Стратегический менеджмент»;

- «Управление финансами предприятия»;

- «Интегрированное планирование цепей поставок»,

- при выполнении выпускной квалификационной работы.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений |  |
| Знать | важнейшие принципы, функции и методы управления проектами |
| Уметь | воспринимать, обобщать, систематизировать и анализировать информацию для принятия организационно-управленческих решений; использовать инструменты и методы для принятия организационно-управленческих решений |
| Владеть | навыками применения различного инструментария в управлении проектами и принятии организационно-управленческих решений |
| ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений |  |
| Знать | теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; основные виды и элементы проектов; порядок разработки проектов |
| Уметь | проектировать и организовывать процесс управления проектами; анализировать и управлять рисками и изменениями, возникающими при управлении проектами |
| Владеть | инструментами и методами управления интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями проекта |
| ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов |  |
| Знать | методы анализа информации о функционировании системы при принятии решений по управлению проектами |
| Уметь | разрабатывать основные документы проекта |
| Владеть | современными методами обработки деловой информации, современными программными средствами, используемыми в управлении проектами |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – _28,8_ акад. часов:

–	аудиторная – _28_ акад. часов;

–	внеаудиторная – _0,8_ акад. часов

–	самостоятельная работа –  115,2 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел «Основы управления проектами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Тема «Введение. Понятие проекта, его основные характеристики» | 6 | 1 |  | 1 | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций, подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос, выступление на семинаре, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув |
| 1.2. Тема «Классификация проектов. Жизненный цикл проекта» | 6 | 2 |  | 1 | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций, подготовка к семинарскому занятию | Устный опрос, выступление на семинаре, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув |
| 1.3 Тема «Основные процессы управления проектом» | 6 | 1 |  | 1 | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций, подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада | Устный опрос, выступление на семинаре, выполнение практических заданий, доклад | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| Итого по разделу | 6 | 4 |  | 3 | 36 |  | Тестирование, реферат (доклад) |  |
| 2. Раздел «Разработка и управление подсистемами проекта» | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Тема «Управление интеграцией (содержанием) проекта » | 6 | 2 |  | 2/1И | 13 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| 2.2. Тема «Управление временем проекта» | 6 | 2 |  | 2/1И | 13 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| 2.3 Тема «Управление стоимостью проекта» | 6 | 2 |  | 2/1И | 13 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| 2.4 Тема «Управление качеством проекта» | 6 | 1 |  | 2/1И | 13 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| 2.5 Тема «Управление командой проекта. Управление коммуникациями проекта» | 6 | 1 |  | 1/1И | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| 2.6 Тема «Управление изменениями, рисками и завершение проекта» | 6 | 2 |  | 2/1И | 13,15 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекций | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-6 зув ОПК-2 зув ПК-11 зув |
| Итого по разделу | 6 | 10 |  | 11/6И | 77,15 |  | Тестирование |  |
| Итого по дисциплине | 6 | 14 |  | 14/6И | 115,2 |  | Зачет с оценкой |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Управление проектами» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений в учебной дисциплине «Управление проектами» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Практические занятия проходят в традиционной форме, в форме проблемных семинаров. На проблемных семинарах обсуждение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы. В ходе проведения практических занятий выполняется выполнение заданий, предусматривающие обсуждение и решение ситуационных задач и упражнений по применению методов количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки к итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Управление проектами» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде семинара и выполнения практических заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала и подготовкой к семинарским занятиям, подготовкой и защитой доклада, выполнением задний по разработке проекта.

Примерный перечень тем докладов приведён в разделе 7.

Перечень вопросов для подготовки к семинарским занятиям

Раздел 1 «Основы управления проектами».

Тема 1.1 «Введение. Понятие проекта, его основные характеристики».

Цели, задачи и структура курса. История управления проектами. Система стандартов в области управления проектами. Проект, программа. Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами. Критерии успехов и неудач проекта. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта

Тема 1.2 «Классификация проектов. Жизненный цикл проекта».

Классификация проектов. Жизненный цикл и фазы проекта. Состав стейкхолдеров проекта. Менеджер проекта. Команда проекта. Взаимодействие участников проекта. Виды организационных структур: функциональная, проектная, матричная, смешанная. Их сравнительная характеристика.

Тема 1.3 «Основные процессы управления проектами».

Процессы и функции управления проектами. Понятие процессов в управлении проектами. Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Функции управления проектами: управление интеграцией, управление предметной областью, управление временем, управление стоимостью, управление рисками, управление коммуникациями, управление человеческими ресурсами, управление качеством, управление контрактами и поставками. Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, этапы разработки системы управления проектами в компании. Стандарты управления проектами

Практические задания

- Выполнение сравнительной характеристики операционной и проектной деятельности предприятия.

- Привести примеры проектов в деятельности предприятия. Перечислить специфические черты присущие проектам

- Заполнить схему основными понятиями управления проектами, учитывая взаимосвязи между ними.

- Ознакомиться с составом основных участников проекта и их функциями

- Провести сравнительный анализ различных видов проекта. Выполнить классификацию различных проектов по следующим признакам: уровень проекта, сложность, сроки реализации, размер проекта, сроки реализации, причина возникновения проекта и т.д.

- Определить жизненный цикл проекта и основных участников на каждом этапе реализации проекта

- Выполнить инициацию проекта. Определить цель, задачи разрабатываемого проекта

- Разработать устав проекта

- Сформировать карту участников проекта. Создать базу данных участников проекта

- Выполнение структурной декомпозиции работ проекта. Изучение инструменты планирования работ при управлении проектами на примере  построения диаграммы Гантта

- Планирование ресурсов проекта

- Планирование стоимости проекта. Определение ставки (стоимости) использования ресурсов, оценка общей стоимости проекта

- Анализ и оптимизация проекта с помощью программных средств. Контроль фактического выполнения проекта с базовым вариантом проекта. Оптимизация плана работ проекта при необходимости.

Тестирование проводится в компьютерном классе и представлено вопросами и сформулированными на них вариантами ответов. При ответе на вопрос необходимо выбрать один вариант ответа. Оценка правильности ответов представлена по окончании теста. Количество попыток прохождения теста – однократно

Примерные тестовые вопросы

1. Продолжительность времени от первой затраты до последней выгоды проекта называется…

a) комплексным циклом проекта;

b) жизненным циклом проекта;

c) исходным циклом проекта;

d) полным циклом проекта.

2. Реализация проекта требует выполнения определенного количества всевозможных мероприятий и работ, которые для удобства рассмотрения можно разделить на следующие группы…

a) основную и дополнительную деятельность проекта;

b) основную деятельность и деятельность по проверке проекта;

c) основную деятельность и деятельность по обеспечению проекта;

d) главную и второстепенную деятельность.

3. К основной деятельности проекта обычно относят…

a) формирование целей проекта;

b) правовую деятельность;

c) кадровую деятельность;

d) базовое и детальное проектирование;

e) сдачу проекта;

f) финансовую деятельность;

g) анализ проблемы;

h) эксплуатацию проекта;

i) организационную деятельность;

j) информационную деятельность.

4. В деятельности по обеспечению проекта могут быть выделены следующие части…

a) формирование целей проекта;

b) правовую деятельность;

c) кадровую деятельность;

d) базовое и детальное проектирование;

e) сдачу проекта;

f) финансовую деятельность;

g) анализ проблемы;

h) эксплуатацию проекта;

i) организационная деятельность;

j) информационная деятельность.

5. Программой промышленного развития ООН (UNIDO) предложено видение проекта как цикла, состоящего из следующих фаз…

a) начальной, средней, конечной;

b) прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной;

c) предшествующей, развивающей, завершающей;

d) предэксплуатационной, эксплуатационной, постэксплуатационной.

6. …имеет следующие стадии: определение инвестиционных возможностей, анализ  альтернативных вариантов, предварительный выбор проекта – предварительное технико-экономическое обоснование,  выводы по проекту и решение об инвестировании.

a) прединвестиционная фаза;

b) инвестиционная фаза;

c) постинвестиционная фаза;

d) фаза эксплуатации.

7. …имеет следующие стадии: установление правовой, финансовой и организационной основ для осуществления проекта, приобретение и передача технологий, детальная проектная обработка и составление контрактов, приобретение земли, строительные работы и установка оборудования, предпроизводственный маркетинг, набор и обучение персонала, сдача в эксплуатацию и запуск.

a) прединвестиционная фаза;

b) инвестиционная фаза;

c) постинвестиционная фаза;

d) фаза эксплуатации.

8. …как стадия цикла определяет выбор или генерацию базовых идей, обеспечивающих выполнение важнейших задач развития.

a) экспертиза;

b) идентификация;

c) разработка;

d) реализация.

9. Проект может считаться выверенным и готовым для передачи на стадию разработки при соблюдении следующих условий…

a) выполнен отбор альтернативных вариантов проекта;

b) идентифицированы основные организационные и политические проблемы, влияющие на судьбу проекта;

c) определены ожидаемые выгоды и затраты, существует поддержка проекта.

10. Обоснование целесообразности осуществления проекта, а также выбор вариантов его реализации с точки зрения оптимальности для достижения цели выполняются на основе…

a) синтеза;

b) анализа, скрининга;

c) дифференциации;

d) интеграции

11. Детальный анализ всех аспектов проекта, а также последствий его реализации определяется на этапе...

a) экспертизы;

b) идентификации;

c) разработки;

d) реализации.

12. К разновидностям экспертизы проекта относятся…

a) коммерческая, финансовая, экономическая;

b) экологическая, социальная;

c) экологическая, финансовая, экономическая;

d) коммерческая, техническая, экологическая, социальная, финансовая, экономическая.

13. Ретроспективный анализ проекта осуществляется на этапе…

a) экспертизы;

b) завершающей оценки;

c) разработки;

d) реализации.

14. Процессы и действия, обеспечивающие включение в проект всех тех и только тех работ, необходимые для успешного выполнения проекта составляют…

a) управление человеческими ресурсами;

b) управление стоимостью;

c) управление содержанием;

d) управление конфигурацией;

e) управление сроками;

f) управление интеграцией;

g) управление рисками;

h) управление качеством;

i) управление коммуникациями.

Примерные темы рефератов (докладов) по дисциплине

- Виды и классификация проектов

- Место и роль проектов в деятельности организации

- Проектно-ориентированное управление

- Управление государственными целевыми программами

- Управление проектами в государственно-частном партнерстве

- Жизненный цикл проекта

- Организационная структура проекта

- Выбор организационной формы проекта

- Группы процессов управления проектами

- Процессы планирования проекта

- Планирование поставок

- Разработка плана проекта

- Распределение информации в проекте

- Процессы контроля проекта

- Контроль содержания проекта

- Контроль персонала и ресурсов проекта

- Контроль рисков проекта

- Контроль качества проекта

- Процессы закрытия проекта

- Сбор требований и определение содержания проектов

- Разработка календарного плана проекта

- Разработка смет проекта

- Разработка бюджета проекта

- Идентификация рисков проекта

- Организация управления персоналом в проекте

Реферат это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников, приведение интересных фактов, статистических данных.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;

3. Устное сообщение по теме реферата.

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

Структура реферата

1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой);

2) план работы с указанием страниц каждого пункта;

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и практики, для автора реферата);

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской позиции к обсуждаемой теме);

5) заключение;

6) список использованной литературы;

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).

Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Шкала оценивания

2 балла – тема не раскрыта на теоретическом уровне;

3 балл - тема раскрыта на теоретическом уровне;

4 баллов - тема раскрыта, студент свободно ориентируется в материале, приводит практические примеры;

5 баллов - тема раскрыта, студент свободно ориентируется в материале, приводит практические примеры, отвечает на вопросы группы и преподавателя, защиту сопровождает презентация

.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений |  |  |
| Знать | важнейшие принципы, функции и методы управления проектами | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: - Виды организационных структур - Процессы инициации проекта - Определение обеспеченности проекта ресурсами - Столбиковые диаграммы или график Ганта - Сетевое планирование - Управление рисками проекта - Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия Примерные тестовые вопросы 1.Снижение последствий отрицательного воздействия вероятных событий, которые могут явиться причиной изменений качества, затрат, сроков или ухудшения технических характеристик, называется управлением... a) человеческими ресурсами; b) стоимостью; c) содержанием; d) конфигурацией; e) сроками; f) интеграцией; g) рисками; h) качеством; i) коммуникациями. 2.К разновидностям экспертизы проекта относятся… a) коммерческая, финансовая, экономическая; b) экологическая, социальная; c) экологическая, финансовая, экономическая; d) коммерческая, техническая, экологическая, социальная, финансовая, экономическая. 3. Ретроспективный анализ проекта осуществляется на этапе… a) экспертизы; b) завершающей оценки; c) разработки; d) реализации. 4. Метод критического пути используется для... - сокращения затрат на реализацию проекта - планирования рисков проекта - планирование мероприятий по выходу из критических ситуаций - планирования расписания и управления сроками проекта 5.Что такое диаграмма Ганта? - документ, устанавливающий ресурсные ограничения проекта - графическое изображение иерархической структуры работ - дерево ресурсов проекта - горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками 6.Что такое инициация проекта? - убеждение руководства организации (или инвесторов) в необходимости выполнения проекта; - принятие решение о начале проекта - явные и неявные цели основных участников проекта d)определение целей и задач проекта |
| Уметь | воспринимать, обобщать, систематизировать и анализировать информацию для принятия организационно-управленческих решений; использовать инструменты и методы для принятия организационно-управленческих решений | Примерные темы практических заданий: - Выполнить инициацию проекта. Определить цель, задачи разрабатываемого проекта - Выполнение структурной декомпозиции работ проекта. Изучение инструменты планирования работ при управлении проектами на примере построения диаграммы Гантта - Планирование ресурсов проекта - Анализ и оптимизация проекта с помощью программных средств. Контроль фактического выполнения проекта с базовым вариантом проекта. Оптимизация плана работ проекта при необходимости. |
| Владеть | навыками применения различного инструментария в управлении проектами и принятии организационно-управленческих решений | Примерные задания: Задание 1. На рисунке представлена взаимосвязь между работами проекта. Определить резервы времени работ. Что произойдет если продолжительность операции «В» увеличится на один день. Задание 2: Создание и разработка проекта Тема проекта определяется студентом самостоятельно с согласованием с преподавателем. Разработка и создание проекта возможно с использованием современных программных продуктов. Примерные темы проектов: - Создание транспортной компании - Создание ремонтной зоны автомобилей в транспортной компании и т.д. |
| ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений |  |  |
| Знать | теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; основные виды и элементы проектов; порядок разработки проектов | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: - Определение проекта, его признаки и основные характеристики. - Классификация проектов - Жизненный цикл проекта - Основные этапы разработки и процессы управления проектом - Стандарты управления проектами - Процессы управления стоимостью - Планирование качества - Управление изменениями и процессы завершения проекта Примерные тестовые вопросы: 1. Продолжительность времени от первой затраты до последней выгоды проекта называется… a) комплексным циклом проекта; b) жизненным циклом проекта; c) исходным циклом проекта; d) полным циклом проекта. - Реализация проекта требует выполнения определенного количества всевозможных мероприятий и работ, которые для удобства рассмотрения можно разделить на следующие группы… a) основную и дополнительную деятельность проекта; b) основную деятельность и деятельность по проверке проекта; c) основную деятельность и деятельность по обеспечению проекта; d) главную и второстепенную деятельность. 3. Программой промышленного развития ООН (UNIDO) предложено видение проекта как цикла, состоящего из следующих фаз… a) начальной, средней, конечной; b) прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной; c) предшествующей, развивающей, завершающей; d) предэксплуатационной, эксплуатационной, постэксплуатационной. 4.Если по результатам анализа методом освоенного объема на контрольную дату в проекте: фактическая стоимость меньше значений планового объема в руб., но больше значений плановой стоимости выполненных работ, то это ситуация: - превышения бюджета, опережения расписания - отставания от бюджета, отставания от расписания - опережение расписания, отставание от бюджета 5.Что из перечисленного относится к методам и инструментам контроля качества проекта? - проверки - диаграмма Парето - анализа динамических рядов - корреляционно-регрессионный анализ - все варианты верны |
| Уметь | проектировать и организовывать процесс управления проектами; анализировать и управлять рисками и изменениями, возникающими при управлении проектами | Примерные темы практических заданий: - Выполнение сравнительной характеристики операционной и проектной деятельности предприятия. - Привести примеры проектов в деятельности предприятия. Перечислить специфические черты присущие проектам - Заполнить схему основными понятиями управления проектами, учитывая взаимосвязи между ними. - Провести сравнительный анализ различных видов проекта. Выполнить классификацию различных проектов по следующим признакам: уровень проекта, сложность, сроки реализации, размер проекта, сроки реализации, причина возникновения проекта и т.д. - Определить жизненный цикл проекта и основных участников на каждом этапе реализации проекта - Планирование стоимости проекта. Определение ставки (стоимости) использования ресурсов, оценка общей стоимости проекта |
| Владеть | инструментами и методами управления интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями проекта | Примерные задания: Задание 1. Определить, чему равно превышение бюджета в руб. Если, фактически потрачено на 01.01 - 11000руб. Плановая стоимость выполненных работ на 01.01 равна 6850. Плановый объем проекта – 12000 Задание 2. Определить тип связей а) б) в) г) Задание 3. Установить соотношение «предшественник – последователь» для разрабатываемого проекта Стадия; Описание; Предшествующая стадия; Длительность стадии (дней). Задание 4. Если работа А имеет свободный резерв времени равный 15 дням. Она была выполнена с задержкой раннего начала на 5 дней. Как это отразится на сроке реализации проекта? |
| # ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов |  |  |
| Знать | методы анализа информации о функционировании системы при принятии решений по управлению проектами | ## Перечень теоретических вопросов к зачету - Основные участники проекта и их роли - Базовый и вспомогательные планы в управлении проектами - Бюджет проекта - Управление командой проекта - Планирование системы коммуникации Примерные тестовые вопросы: - Процесс обеспечения эффективного использования человеческих ресурсов проекта, к которым относятся все участники проекта, называется управлением... a) человеческими ресурсами; b) стоимостью; c) содержанием; d) конфигурацией; e) сроками; f) интеграцией; g) рисками; h) качеством; i) коммуникациями. 2.Процесс управления аппаратными средствами, программным обеспечением, данными, а также документацией в ходе разработки, тестирования и использования информационных систем, называется управлением… a) человеческими ресурсами; b) стоимостью; c) содержанием; d) конфигурацией; e) сроками; f) интеграцией; g) рисками; h) качеством; i) коммуникациями. 3.Какие процессы из перечисленных ниже включают в себя управление коммуникациями? - планирование системы коммуникаций - сбор и распределение информации - отчетность о ходе выполнения проекта - документирование хода работ - все варианты верны 4.Каких видов коммуникаций в рамках проекта НЕ бывает? - внутренних и внешних - формальные и неформальные - письменные и устные - линейные и функциональные |
| Уметь | разрабатывать основные документы проекта | Примерные задания 1. Проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их последовательность, взаимосвязь, сроки выполнения, продолжительность, исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ - это ____ 2. Разработать устав проекта 3. Сформировать карту участников проекта. Создать базу данных участников проекта 4. Разработать бюджет проекта |
| Владеть | современными методами обработки деловой информации, современными программными средствами, используемыми в управлении проектами | Комплексное задание: Создание и разработка проекта Тема проекта определяется студентом самостоятельно с согласованием с преподавателем. Разработка и создание проекта возможно с использованием современных программных продуктов. Примерные темы проектов: - Создание транспортной компании - Создание ремонтной зоны автомобилей в транспортной компании и т.д. Примерные темы докладов: - Виды и классификация проектов - Место и роль проектов в деятельности организации - Проектно-ориентированное управление - Управление государственными целевыми программами - Управление проектами в государственно-частном партнерстве - Жизненный цикл проекта - Организационная структура проекта - Выбор организационной формы проекта - Группы процессов управления проектами - Процессы планирования проекта - Планирование поставок - Разработка плана проекта - Распределение информации в проекте - Процессы контроля проекта - Контроль содержания проекта - Контроль персонала и ресурсов проекта - Контроль рисков проекта - Контроль качества проекта - Процессы закрытия проекта - Сбор требований и определение содержания проектов - Разработка календарного плана проекта - Разработка смет проекта - Разработка бюджета проекта - Идентификация рисков проекта - Организация управления персоналом в проекте |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление проектами» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические и комплексные задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Лещева, И. А. Основы управления проектами : учеб. пособие / И. А. Лещева, Э. В. Страхович ; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2011. — 96 с. - ISBN 978-5-9924-0059-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/493092 (дата обращения: 24.06.2020). – Режим доступа: по подписке

.

б) Дополнительная литература:

1. Новикова, Т. Б. Управление проектами в социальных и экономических системах : учебное пособие / Т. Б. Новикова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2920.pdf&show=dcatalogues/1/1134530/2920.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 349 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - ISBN 978-5-16-105962-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/997138 (дата обращения: 24.06.2020). – Режим доступа: по подписке

3. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - (Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0080-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451379 (дата обращения: 24.06.2020). – Режим доступа: по подписке

4.  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». — Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18786.

в) Методические указания:

1. Чусавитина, Г. Н. Сборник контрольных заданий по дисциплине "Управление проектами" : задачник / Г. Н. Чусавитина, В. Н. Макашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3376.pdf&show=dcatalogues/1/1139231/3376.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Чусавитина, Г. Н. Управление проектами в образовании с использованием ProjectLibre  : практикум / Г. Н. Чусавитина, В. Н. Макашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3708.pdf&show=dcatalogues/1/1527605/3708.pdf&view=true (дата обращения: 15.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoind Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 Д-1347-17 от 20.12.2017 | 28.01.2020 21.03.2018 |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| ProjectLibre | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет ресурсы

1. Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука». – URL: http://edication.polpred.com/.

2.Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). -  URL: https://elibrary.ru/projest_risc.asp.

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). - URL: https://scholar.google.ru/.

4. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. -  URL: http://window.edu.ru/.

- 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для самостоятельной работы: обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. |