1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование системы знаний в области проектной деятельности, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, приобретения опыта работы в составе команды, а развитие способности определять способы достижения целей проекта, приобретение навыков в области управления проектами.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина  входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения предшествующих дисциплин и прохождения практик:

Математика;

Информатика;

Экономика

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы  для прохождения практика и выполнения выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-19 готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, разработке технико-экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения |  |
| Знать | - перечень государственных и отраслевых стандартов, технических условий для разработки проекта; - принципы применения государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта |
| Уметь | - определить необходимый перечень стандартов и технических условий для разработки проекта; - разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта |
| Владеть | - методами исследования и анализа систем документационного обеспечения управления; - методами и средствами разработки и оформления технической документации. |
| ПК-20 готовностью к разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, проектированию основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и применению методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также их отдельных элементов |  |
| Знать | - теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины |
| Уметь | - выявлять основные проблемы и тенденции развития объектов транспортной инфраструктуры и осуществлять отбор приоритетных проектных решений; - определять цикл проекта, использовать современные программные средства управления проектами |
| Владеть | - способами применения методов проектной деятельности по повышению пропускной и перерабатывающей способности транспортных элементов |
| ПК-21 способностью составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов транспортной инфраструктуры |  |
| Знать | - основные виды и элементы проектов; - порядок разработки проектов |
| Уметь | - анализировать и управлять рисками и изменениями, возникающими при управлении проектами |
| Владеть | - инструментами и методами управления интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями проекта |
| ПК-22 готовностью к проектированию системы доставки грузов, выбору перевозчика, оператора и экспедитора на основе многокритериального подхода |  |
| Знать | - принципы и методы проектирования, основные процессы управления проектами |
| Уметь | - проектировать и организовывать процесс управления проектами на транспорте |
| Владеть | - навыками применения различного инструментария в управлении проектами и принятии организационно-управленческих решений при проектировании системы доставки грузов и выборе её участников |
| ПК-23 способностью к разработке проектов и внедрению современных логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок |  |
| Знать | - основные понятия проектного менеджмента, его отличительные особенности, сущность и классификацию проектов, место и роль управления проектами в деятельности транспортно-логистических организаций |
| Уметь | - ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и внедрением современных транспортно-логистических систем и технологий для транспортных предприятиях. |
| Владеть | - современными инструментами анализа результатов, прогнозирования последствий принятых проектных решений для развития транспортно-логистических организаций. |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы 324 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 25,9 акад. часов:

–	аудиторная – 24 акад. часов;

–	внеаудиторная – 1,9 акад. часов;

–	самостоятельная работа – 282,5 акад. часов;

- подготовка к зачетам – 15,6 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы проектной деятельности. Этапы работы над проектом - Основные понятия и классификация проектов - Жизненный цикл проекта и этапы работы над проектом - Основные процессы управления проектами - Методы работы с источником информации. Методики проведения проектных работ | 3 | 1 |  | 1/1И | 17 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-19 зув ПК-23 зув |
| Раздел 2. Планирование и оценка реализуемости проекта - Предварительная оценка вариантов проекта. Выбор темы проекта - Технико-экономическое обоснование целесообразности проекта - Планирование проектной деятельности: продолжительности, стоимости, качества, ресурсов. - Анализ и оценка рисков проекта. Методы снижения их влияния на проект. Анализ результатов проектной деятельности | 3 | 1 |  | 1/1И | 18,7 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Устный опрос, защита индивидуального плана работы над проектом | ПК-19 зув ПК-21 зув ПК-23 зув |
| Раздел 3. Правила оформления проекта. Презентация проекта | 3 |  |  | 2 | 26 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Тестирование, презентация проекта | ПК-19 зув ПК-23 зув |
| Итого за курс | 3 | 2 |  | 4/2И | 61,7 |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |
| - Планирование проектной деятельности | 4 | 4 |  | 2/1И | 35,4 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-19 зув ПК-20 зув ПК-21 зув ПК-22 зув ПК-23 зув |
| - Работа над проектом. Систематизация промежуточных результатов | 4 | 2 |  | 2/1И | 35,7 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Устный опрос, защита индивидуального плана работы над проектом | ПК-19 зув ПК-20 зув ПК-21 зув ПК-22 зув ПК-23 зув |
| - Презентация и обсуждение результатов проектов. | 4 |  |  | 2 | 88 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Защита реферата (доклада). Презентация проекта | ПК-19 зув ПК-23 зув |
| Итого за курс | 4 | 6 |  | 6/4И | 159,1 |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |
| - Планирование проектной деятельности | 5 | 1 |  | 1/1И | 17 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Устный опрос, выполнение практических заданий | ПК-19 зув ПК-20 зув ПК-21 зув ПК-22 зув ПК-23 зув |
| - Работа нд проектом. Систематизация промежуточных результатов | 5 | 1 |  | 1/1И | 18,7 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Устный опрос, защита индивидуального плана работы над проектом | ПК-19 зув ПК-20 зув ПК-21 зув ПК-22 зув ПК-23 зув |
| - Презентация и обсуждение результатов проектов. | 5 |  |  | 2 | 26 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы, конспекта лекций. Работа с электронными библиотеками | Презентация проекта | ПК-19 зув ПК-23 зув |
| Итого за курс | 5 | 2 |  | 4/2И | 61,7 |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |
| Итого по дисциплине | 345 | 10 |  | 14/6И | 282,5 |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Для обеспечения наибольшей эффективности образовательного процесса в курсе данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-прессконференция.

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

- Основная технология работы с обучающимися – технология проектного обучения, направленная на организацию образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся предполагает: проведение устного контроля, предусматривающего оценку знаний обучающихся; выполнение практических заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа по освоению дисциплины необходима для углубленного изучения материала курса. Самостоятельная работа студентов состоит из следующих взаимосвязанных частей: изучение теоретического материала в форме  самостоятельного изучения учебной и научной литературы по теме проекта; поиск дополнительной информации по теме (работа с библиографическим материалами, с электронными библиотеками и ЭОР, информационно-коммуникационные сети Интернет); подготовкой и защитой доклада, разработку и выполнение проекта.

Практические задания

- Выполнение сравнительной характеристики операционной и проектной деятельности предприятия.

- Привести примеры проектов в деятельности предприятия. Перечислить специфические черты присущие проектам

- Заполнить схему основными понятиями управления проектами, учитывая взаимосвязи между ними.

- Ознакомиться с составом основных участников проекта и их функциями

- Провести сравнительный анализ различных видов проекта. Выполнить классификацию различных проектов по следующим признакам: уровень проекта, сложность, сроки реализации, размер проекта, сроки реализации, причина возникновения проекта и т.д.

- Определить жизненный цикл проекта и основных участников на каждом этапе реализации проекта

- Выполнить инициацию проекта. Определить цель, задачи разрабатываемого проекта

- Разработать устав проекта

- Сформировать карту участников проекта. Создать базу данных участников проекта

- Выполнение структурной декомпозиции работ проекта. Изучение инструменты планирования работ при управлении проектами на примере  построения диаграммы Гантта

- Планирование ресурсов проекта

- Планирование стоимости проекта. Определение ставки (стоимости) использования ресурсов, оценка общей стоимости проекта

- Анализ и оптимизация проекта с помощью программных средств. Контроль фактического выполнения проекта с базовым вариантом проекта. Оптимизация плана работ проекта при необходимости.

Тестирование проводится в компьютерном классе и представлено вопросами и сформулированными на них вариантами ответов. При ответе на вопрос необходимо выбрать один вариант ответа. Оценка правильности ответов представлена по окончании теста. Количество попыток прохождения теста – однократно

Примерные тестовые вопросы

1. Продолжительность времени от первой затраты до последней выгоды проекта называется…

a) комплексным циклом проекта;

b) жизненным циклом проекта;

c) исходным циклом проекта;

d) полным циклом проекта.

2. Реализация проекта требует выполнения определенного количества всевозможных мероприятий и работ, которые для удобства рассмотрения можно разделить на следующие группы…

a) основную и дополнительную деятельность проекта;

b) основную деятельность и деятельность по проверке проекта;

c) основную деятельность и деятельность по обеспечению проекта;

d) главную и второстепенную деятельность.

3. К основной деятельности проекта обычно относят…

a) формирование целей проекта;

b) правовую деятельность;

c) кадровую деятельность;

d) базовое и детальное проектирование;

e) сдачу проекта;

f) финансовую деятельность;

g) анализ проблемы;

h) эксплуатацию проекта;

i) организационную деятельность;

j) информационную деятельность.

4. В деятельности по обеспечению проекта могут быть выделены следующие части…

a) формирование целей проекта;

b) правовую деятельность;

c) кадровую деятельность;

d) базовое и детальное проектирование;

e) сдачу проекта;

f) финансовую деятельность;

g) анализ проблемы;

h) эксплуатацию проекта;

i) организационная деятельность;

j) информационная деятельность.

5. Программой промышленного развития ООН (UNIDO) предложено видение проекта как цикла, состоящего из следующих фаз…

a) начальной, средней, конечной;

b) прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной;

c) предшествующей, развивающей, завершающей;

d) предэксплуатационной, эксплуатационной, постэксплуатационной.

6. …имеет следующие стадии: определение инвестиционных возможностей, анализ  альтернативных вариантов, предварительный выбор проекта – предварительное технико-экономическое обоснование,  выводы по проекту и решение об инвестировании.

a) прединвестиционная фаза;

b) инвестиционная фаза;

c) постинвестиционная фаза;

d) фаза эксплуатации.

7. …имеет следующие стадии: установление правовой, финансовой и организационной основ для осуществления проекта, приобретение и передача технологий, детальная проектная обработка и составление контрактов, приобретение земли, строительные работы и установка оборудования, предпроизводственный маркетинг, набор и обучение персонала, сдача в эксплуатацию и запуск.

a) прединвестиционная фаза;

b) инвестиционная фаза;

c) постинвестиционная фаза;

d) фаза эксплуатации.

8. …как стадия цикла определяет выбор или генерацию базовых идей, обеспечивающих выполнение важнейших задач развития.

a) экспертиза;

b) идентификация;

c) разработка;

d) реализация.

9. Проект может считаться выверенным и готовым для передачи на стадию разработки при соблюдении следующих условий…

a) выполнен отбор альтернативных вариантов проекта;

b) идентифицированы основные организационные и политические проблемы, влияющие на судьбу проекта;

c) определены ожидаемые выгоды и затраты, существует поддержка проекта.

10. Обоснование целесообразности осуществления проекта, а также выбор вариантов его реализации с точки зрения оптимальности для достижения цели выполняются на основе…

a) синтеза;

b) анализа, скрининга;

c) дифференциации;

d) интеграции

11. Детальный анализ всех аспектов проекта, а также последствий его реализации определяется на этапе...

a) экспертизы;

b) идентификации;

c) разработки;

d) реализации.

12. К разновидностям экспертизы проекта относятся…

a) коммерческая, финансовая, экономическая;

b) экологическая, социальная;

c) экологическая, финансовая, экономическая;

d) коммерческая, техническая, экологическая, социальная, финансовая, экономическая.

13. Ретроспективный анализ проекта осуществляется на этапе…

a) экспертизы;

b) завершающей оценки;

c) разработки;

d) реализации.

14. Процессы и действия, обеспечивающие включение в проект всех тех и только тех работ, необходимые для успешного выполнения проекта составляют…

a) управление человеческими ресурсами;

b) управление стоимостью;

c) управление содержанием;

d) управление конфигурацией;

e) управление сроками;

f) управление интеграцией;

g) управление рисками;

h) управление качеством;

i) управление коммуникациями.

Примерные темы рефератов (докладов) по дисциплине

- Виды и классификация проектов

- Место и роль проектов в деятельности организации

- Проектно-ориентированное управление

- Управление государственными целевыми программами

- Управление проектами в государственно-частном партнерстве

- Жизненный цикл проекта

- Организационная структура проекта

- Выбор организационной формы проекта

- Группы процессов управления проектами

- Процессы планирования проекта

- Планирование поставок

- Разработка плана проекта

- Распределение информации в проекте

- Процессы контроля проекта

- Контроль содержания проекта

- Контроль персонала и ресурсов проекта

- Контроль рисков проекта

- Контроль качества проекта

- Процессы закрытия проекта

- Сбор требований и определение содержания проектов

- Разработка календарного плана проекта

- Разработка смет проекта

- Разработка бюджета проекта

- Идентификация рисков проекта

- Организация управления персоналом в проекте

Реферат это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников, приведение интересных фактов, статистических данных.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;

3. Устное сообщение по теме реферата.

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

Структура реферата

1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой);

2) план работы с указанием страниц каждого пункта;

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и практики, для автора реферата);

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской позиции к обсуждаемой теме);

5) заключение;

6) список использованной литературы;

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).

Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Шкала оценивания

2 балла – тема не раскрыта на теоретическом уровне;

3 балл - тема раскрыта на теоретическом уровне;

4 баллов - тема раскрыта, студент свободно ориентируется в материале, приводит практические примеры;

5 баллов - тема раскрыта, студент свободно ориентируется в материале, приводит практические примеры, отвечает на вопросы группы и преподавателя, защиту сопровождает презентация

Примерные  темы проектов

- Разработка авторемонтной зоны автотранспортного предприятия

- Проектирование склада для хранения тарно-штучных грузов

- Организация хранения запасных частей на транспортном предприятии с проектированием зоны хранения

- Проектирование контейнерного терминала

- Разработка проекта по созданию транспортно-логистического центра

- Организация транспортного обслуживания железнодорожным транспортом лесоперерабатывающего предприятия

- Разработка условий обеспечения сохранности перевозок генеральных грузов.

- Разработка схем размещения и крепления грузов при железнодорожных перевозках.

- Конфигурирование и определение параметров сетевой структуры цепей поставок.

- Разработка путевого развития грузового двора

- Создание склада сыпучих материалов

- Организация движения поездов на металлургическом предприятии

- Проект оптимизации транспортных потоков

- Проект по совершенствованию системы управления запасами

- Проект по снижению общих логистических издержек на предприятии

- Проект разработки оптимальных каналов сбыта на предприятии

- Проект совершенствования системы управления материальными потоками в производстве

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-19 готовностью к проектированию объектов транспортной инфраструктуры, разработке технико-экономического обоснования проектов и выбору рационального технического решения |  |  |
| Знать | - перечень государственных и отраслевых стандартов, технических условий для разработки проекта; - принципы применения государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта | Перечень теоретических вопросов к зачету: 1.Основные методы исследования и анализа систем управления на транспорте 2. Методы проектирования управленческих систем на транспорте 3. Состав технологической документации на транспортно-логистическом предприятии 4. Виды и содержание технологических документов на транспортном предприятии 5. Российские и международные стандарты по управлению проектами |
| Уметь | - определить необходимый перечень стандартов и технических условий для разработки проекта; - разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта | Примерные практические задания: - Представить иерархическую структуру работы (ИСР), которую необходимо выполнить для достижения целей проекта - Определить необходимый перечень технологической документации для разработки проекта |
| Владеть | - методами исследования и анализа систем документационного обеспечения управления; - методами и средствами разработки и оформления технической документации. | Примерные задания: 1. Проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их последовательность, взаимосвязь, сроки выполнения, продолжительность, исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ - это ____ 2. Разработать устав проекта 3. Разработать бюджет проекта 4.Определить состав и подготовить необходимые проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их последовательность, взаимосвязь, сроки выполнения и необходимые ресурсы. 5. Оформление и презентация индивидуального проекта |
| ПК-20 готовностью к разработке и принятию схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, проектированию основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и применению методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, а также их отдельных элементов |  |  |
| Знать | - теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Основные элементы и объекты транспортной инфраструктуры - Основные стадии проектирования объектов транспортной инфраструктуры - Порядок и принципы разработки проектов при развитии транспортной инфраструктуры - Столбиковые диаграммы или график Ганта - Сетевое планирование Примерные тестовые вопросы Метод критического пути используется для... - сокращения затрат на реализацию проекта - планирования рисков проекта - планирование мероприятий по выходу из критических ситуаций - планирования расписания и управления сроками проекта 5.Что такое диаграмма Ганта? - документ, устанавливающий ресурсные ограничения проекта - графическое изображение иерархической структуры работ - дерево ресурсов проекта - горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками |
| Уметь | - выявлять основные проблемы и тенденции развития объектов транспортной инфраструктуры и осуществлять отбор приоритетных проектных решений; - определять цикл проекта, использовать современные программные средства управления проектами | Примерные практические задания: - Выполнение сравнительной характеристики операционной и проектной деятельности транспортного предприятия. - Привести примеры проектов развития объектов транспортной инфраструктуры. Перечислить специфические черты присущие транспортным проектам - Сформулировать цели и задачи проекта по развитию транспортной инфраструктуры - Определить жизненный цикл проекта. Выделить основных участников проекта на каждом этапе |
| Владеть | - способами применения методов проектной деятельности по повышению пропускной и перерабатывающей способности транспортных элементов | Примерные темы практических заданий: - Выполнение структурной декомпозиции работ проекта. Изучение инструменты планирования работ при управлении проектами на примере построения диаграммы Гантта - Анализ и оптимизация проекта с помощью программных средств. Контроль фактического выполнения проекта с базовым вариантом проекта. Оптимизация плана работ проекта при необходимости. |
| ПК-21 способностью составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| Знать | - основные виды и элементы проектов; - порядок разработки проектов | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Стадии процесса управления проектами. - Основные задачи, решаемые на различных стадиях управления проекта - Элементы проектной деятельности - Классификация проектов - Определение обеспеченности проекта ресурсами - Базовый и вспомогательные планы в управлении проектами - Бюджет проекта |
| Уметь | - анализировать и управлять рисками и изменениями, возникающими при управлении проектами | Примерные практические задания: - Выполнить планирование работ проекта и составить индивидуальный план работы - Определить стоимости использования ресурсов, провести оценку общей стоимости проекта - Провести анализ рисков проекта в деятельности транспортно-логистического предприятия |
| Владеть | - инструментами и методами управления интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями проекта | Примерные задания: Задание 1. Определить, чему равно превышение бюджета в руб. Если, фактически потрачено на 01.01 - 11000руб. Плановая стоимость выполненных работ на 01.01 равна 6850. Плановый объем проекта – 12000 Задание 2. Определить тип связей а) б) в) г) Задание 3. Установить соотношение «предшественник – последователь» для разрабатываемого проекта Стадия; Описание; Предшествующая стадия; Длительность стадии (дней). Задание 4. Если работа А имеет свободный резерв времени равный 15 дням. Она была выполнена с задержкой раннего начала на 5 дней. Как это отразится на сроке реализации проекта? |
| ПК-22 готовностью к проектированию системы доставки грузов, выбору перевозчика, оператора и экспедитора на основе многокритериального подхода |  |  |
| Знать | - принципы и методы проектирования, основные процессы управления проектами - основные участники проекта | Перечень теоретических вопросов к зачету: 1. Содержание и процессы управления проектами - Методика предпроектного анализа - Управление содержанием проекта - Управление подсистемами проекта - Основные участники проекта и их роли - Управление командой проекта - Планирование системы коммуникации - Процесс обеспечения эффективного использования человеческих ресурсов проекта, к которым относятся все участники проекта, называется управлением... a) человеческими ресурсами; b) стоимостью; c) содержанием; d) конфигурацией; e) сроками; f) интеграцией; g) рисками; h) качеством; i) коммуникациями. 2.Какие процессы из перечисленных ниже включают в себя управление коммуникациями? - планирование системы коммуникаций - сбор и распределение информации - отчетность о ходе выполнения проекта - документирование хода работ - все варианты верны 3.Каких видов коммуникаций в рамках проекта НЕ бывает? - внутренних и внешних - формальные и неформальные - письменные и устные - линейные и функциональные |
| Уметь | - проектировать и организовывать процесс управления проектами на транспорте | Примерные темы практических заданий: 1.Выполнить инициацию проекта. Определить цель, задачи разрабатываемого проекта 2. Сформировать карту участников проекта. Создать базу данных участников проекта |
| Владеть | - навыками применения различного инструментария в управлении проектами и принятии организационно-управленческих решений при проектировании системы доставки грузов и выборе её участников | Примерные задания: Задание 1. На рисунке представлена взаимосвязь между работами проекта. Определить резервы времени работ. Что произойдет если продолжительность операции «В» увеличится на один день. |
| ПК-23 способностью к разработке проектов и внедрению современных логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных (мультимодальных) перевозок |  |  |
| Знать | - основные понятия проектного менеджмента, его отличительные особенности, сущность и классификацию проектов, место и роль управления проектами в деятельности транспортно-логистических организаций | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Определение проекта, его основные характеристики и измерения - Роль проектной деятельности в развитии транспортно-логистических систем - Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия - Процесс управления изменениями проекта и завершение проекта Примерные тестовые вопросы 1.Снижение последствий отрицательного воздействия вероятных событий, которые могут явиться причиной изменений качества, затрат, сроков или ухудшения технических характеристик, называется управлением... a) человеческими ресурсами; b) стоимостью; c) содержанием; d) конфигурацией; e) сроками; f) интеграцией; g) рисками; h) качеством; i) коммуникациями. 2.К разновидностям экспертизы проекта относятся… a) коммерческая, финансовая, экономическая; b) экологическая, социальная; c) экологическая, финансовая, экономическая; d) коммерческая, техническая, экологическая, социальная, финансовая, экономическая. 3. Ретроспективный анализ проекта осуществляется на этапе… a) экспертизы; b) завершающей оценки; c) разработки; d) реализации. |
| Уметь | - ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и внедрением современных транспортно-логистических систем и технологий для транспортных предприятиях. | Примерные практические задания: 1.Привести примеры проектов в деятельности транспортно-логистического предприятия. 2.Провести сравнительный анализ различных видов проекта. 3.Выполнить классификацию различных проектов по различным признакам |
| Владеть | - современными инструментами анализа результатов, прогнозирования последствий принятых проектных решений для развития транспортно-логистических организаций. | Комплексное задание: Создание и разработка индивидуального проекта Тема проекта определяется студентом самостоятельно с согласованием с преподавателем. Разработка и создание проекта возможно с использованием современных программных продуктов. Примерные темы проектов: - Разработка авторемонтной зоны автотранспортного предприятия - Проектирование склада для хранения тарно-штучных грузов - Организация хранения запасных частей на транспортном предприятии с проектированием зоны хранения - Проектирование контейнерного терминала - Разработка проекта по созданию транспортно-логистического центра - Организация транспортного обслуживания железнодорожным транспортом лесоперерабатывающего предприятия - Разработка условий обеспечения сохранности перевозок генеральных грузов. - Разработка схем размещения и крепления грузов при железнодорожных перевозках. - Конфигурирование и определение параметров сетевой структуры цепей поставок. - Разработка путевого развития грузового двора - Создание склада сыпучих материалов - Организация движения поездов на металлургическом предприятии - Проект оптимизации транспортных потоков - Проект по совершенствованию системы управления запасами - Проект по снижению общих логистических издержек на предприятии - Проект разработки оптимальных каналов сбыта на предприятии - Проект совершенствования системы управления материальными потоками в производстве Примерные темы докладов: - Виды и классификация проектов - Место и роль проектов в деятельности организации - Проектно-ориентированное управление - Управление государственными целевыми программами - Управление проектами в государственно-частном партнерстве - Жизненный цикл проекта - Организационная структура проекта - Выбор организационной формы проекта - Группы процессов управления проектами - Процессы планирования проекта - Планирование поставок - Разработка плана проекта - Распределение информации в проекте - Процессы контроля проекта - Контроль содержания проекта - Контроль персонала и ресурсов проекта - Контроль рисков проекта - Контроль качества проекта - Процессы закрытия проекта - Сбор требований и определение содержания проектов - Разработка календарного плана проекта - Разработка смет проекта - Разработка бюджета проекта - Идентификация рисков проекта Организация управления персоналом в проекте |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по теоретическим вопросам.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует уровень сформированности компетенций выше порогового: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «не зачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Великанова, С. С. Основы проектной деятельности : учебное пособие / С. С. Великанова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=9.pdf&show=dcatalogues/1/1132874/9.pdf&view=true  (дата обращения: 25.02.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1.Григорьев, А. Д. Проектная деятельность: проектирование остановок общественного транспорта : учебное пособие. Ч. 3 / А. Д. Григорьев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3700.pdf&show=dcatalogues/1/1527567/3700.pdf&view=true  (дата обращения: 25.02.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2.Рахлис, Т. П. Проектная деятельность. [В 3 частях. Часть 1]. Введение в курс : учебное пособие [для вузов] / Т. П. Рахлис ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1688-3. - Загл. с титул. экрана. - URL : https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4102.pdf&show=dcatalogues/1/1533771/4102.pdf&view=true  (дата обращения: 25.02.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

3.Инновационная деятельность на автомобильном транспорте : учебное пособие / Ю.П. Анисимов, В.П. Бычков, И.В. Куксова, И.Ю. Проскурина, М.А. Шибаев ; под науч. ред. д-ра экон. наук В.П. Бычкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1035881. - ISBN 978-5-16-015480-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=359298  (дата обращения: 30.09.2020). – Режим доступа: по подписке..

4. Цевелев, А. В. Экономика и управление материальными ресурсами на железнодорожном транспорте : учебник / А.В. Цевелев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 365 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/ 1085329. - ISBN 978-5-16-016177-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=359235  (дата обращения: 30.02.2020). – Режим доступа: по подписке

5. Современные проблемы транспортного комплекса России [Журнал] / Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. – ISSN 2222-9396. Режим доступа: https://transcience.ru.

в) Методические указания:

1. Чусавитина, Г. Н. Практикум по проектному менеджменту : учебное пособие / Г. Н. Чусавитина, В. Н. Макашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3378.pdf&show=dcatalogues/1/1139233/3378.pdf&view=true  (дата обращения: 25.02.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-1085-0. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |

1. Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС». Режим доступа: https://dlib.eastview.com/, вход по IP-адресам вуза, с внешней сети по логину и паролю.

2. Национальная информационно-аналитическая система. – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp, регистрация по логину и паролю.

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru

4. Информационная система. – Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru, свободный доступ.

5. Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова. Режим обращения: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (вход с внешней сети по логину и паролю).

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, доска |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, доска |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий |