Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел программы | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата. № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | Корректировка оценочных средств для проведения промежуточной аттестации | 05.09.2019 Пр.№1 |  |
| 2. | 8 | Корректировка раздела «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы» | 08.10.2019 Пр.№2 |  |
| 3. | 9 | Корректировка раздела «Материально-техническое обеспечение» | 08.10.2019 Пр.№2 |  |
| 4 | 8 | Актуализация учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины | 02.09.2020 Пр.№1 |  |

1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» состоит в подготовке квалифицированных специалистов и организаторов строительного производства, знающих теоретические основы организации и планирования строительного производства и умеющих их использовать в практической деятельности в строительных организациях.

Задачи дисциплины «Организация,  планирование и управление в строительстве»:

- сформировать представление об основных компонентах комплексной дисциплины «Организация,  планирование и управление в строительстве»;

- сформировать знания теоретических основ организации строительства;

- сформировать знания теоретических основ управления строительным процессом;

- сформировать навыки разработки организационно-технологической документации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина Б1.Б.34 «Организация, планирование и управление в строительстве» является базовой дисциплиной, входящей в профессиональный цикл ОПП по направлению подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Успешное усвоение материала предполагает знание студентами основных положений следующих дисциплин:

Б1.Б.08 «Безопасность жизнедеятельности»; Б1.Б.15 «Технологические процессы в строительстве», Б1.Б.16 «Строительные материалы», Б1.Б.17 «Экономика строительства», Б1.Б.19.05 «Основания и фундаменты зданий и сооружений», Б1.Б.24 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)», Б1.Б25 «Архитектура зданий», «Основы архитектуры и строительных конструкций»,; Б1.Б.35 «Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений», Б1.Б.36 «Механизация и автоматизация строительства», Б1.Б.37 «Управление проектами», Б1.Б.39 «Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений».

Знание и умение студентов полученные при изучении дисциплины Б1.Б.34 «Организация, планирование и управление в строительстве » будут необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины Б1.Б.34 «Организация,  планирование и управление в строительстве» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемый результат обучения |
| --- | --- |
| ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |  |
| знать | способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные культурные различия |
| уметь | руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные культурные различия |
| владеть | способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| ПК-5 способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества технологических процессов на производственных участках, владением типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности |  |
| знать | -основные определения и понятия организации, управления и планирования; -понятия проекта и управление проектом; -нормативные документы, регламентирующие взаимодействия участников строительства; -виды технических документов; -критерии оценки эффективности организации трудового процесса; -способы оптимизации трудового процесса; -классификацию управленческих решений и требования к ним; -нормирование и управление управленческого труда -жизненный цикл проекта; -организацию проектирования задачи и этапы подготовки строительного производства; -исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; -виды и принципы разработки строительных генеральных планов; -модели строительного производства, -методы организации работ: систему обеспечения и комплектации строительных организаций материальными и техническими ресурсами, систему оперативного планирования и оперативного управления строительным производством; систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию; особенности организации и планирования строительного производства при реконструкции и капитальном ремонте зданий. |
| уметь | -моделировать организацию строительного производства; -читать технические документы (графики, исполнительную документацию, акты); -составлять техническую документацию (планы-графики, вести журналы работ, акты контроля и т.п.); -применять знания для создания эффективных моделей организации труда, разрабатывать основные разделы ПОС и ППР на отдельные здания и сооружения |
| владеть | -профессиональным языком предметной области знания; -способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; -способами оптимизации трудовых процессов; -методами моделирования строительного производства; -способами оптимизации трудовых процессов; -методами моделирования строительного производства |
| ПК-6 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда |  |
| знать | -организационные формы и структуру управления строительным комплексом; - основные понятия логистики и экономики; - нормативно-технические документы; - критерии эффективности работы строительного производства; - современные методы механизации работ; - требования к организации трудового потока; - возможности вычислительной техники для оптимизации процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства |
| уметь | - распознавать эффективное решение от неэффективного; - использовать нормативные документы; - читать технические документы; - составлять технико-экономическое обоснование проекта; - строить графики производства работ; - контролировать производственный процесс по средствам его моделирования; - оценивать эффективность принятых организационных решений; - использовать современные программные комплексы для оценки, оптимизации и контроля строительного производства; - составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы маркетинга; - определять мощность производственной базы строительных организаций -составлять оптимальные транспортные схемы поставок материальных ресурсов от поставщиков к потребителям - проектировать системы и структуры управления строительством; - оформлять управленческую документацию; -обеспечивать качество выполненных строительно- монтажных работ, -оформлять акты рабочей комиссии по вводу объектов в эксплуатацию. |
| владеть | - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины; - методами оптимизации строительного производства; - программными комплексами для моделирования строительного производства |
| ПК-7 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |
| знать | -основные понятия трудоемкости и выработки; -технологические процессы строительного производства; -методы ведения работ при строительстве; -нормативно-технические документы; -требования единого квалификационного справочника; -виды исполнительной документации и требования к ее ведению; -современные методы ведения работ; -современное программное обеспечения для контроля трудового процесса; современные машины и механизмы для ведения работ |
| уметь | -строить календарные графики, -составлять калькуляцию затрат, -составлять технологические карты, -подбирать бригады на работы, -оптимизировать трудовые процессы |
| владеть | -методами организации рабочего места; -профессиональным языком; -методами подготовки технологических карт; -методами оптимизации трудовых процессов; -методами организации и эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве |

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 127,75 акад. часа:

- аудиторная – 123 акад. часа;

- внеаудиторная – 4,75 акад. часа;

- самостоятельная работа – 124,55 акад. часа;

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Основы организации строительства и строительного производства | 9 | 1 | -/1И | 5,5 | самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, выполнение самостоятельной работы по расчету, корректировке сетевых графиков и оптимизации календарных планов, работа с электронными библиотеками | Консультации, проверка самостоятельной работы по расчету, корректировке сетевых графиков и оптимизации календарных планов | ОПК-4 з, ПК-5 з ПК-6 з, ПК-7 з |
| 2. Организация проектирования и изысканий в строительстве | 9 | 1 | -/1И | 5 |  |  | ОПК-4 з, ПК-5 з ПК-6 з, ПК-7 з |
| 3. Подготовка строительного производства | 9 | 1 | -/1И | 5 |  |  | ОПК-4 з, ПК-5 з ПК-6 з, ПК-7 з |
| 4. Организация поточного метода строительного | 9 | 1 | -/1И | 5 |  |  | ОПК-4 з, ПК-5 з ПК-6 з, ПК-7 з |
| 5. Моделирование параметров возведения объектов | 9 | 4 | 12/4И | 10 | самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, выполнение самостоятельной работы по расчету, корректировке сетевых графиков и оптимизации календарных планов, работа с электронными библиотеками | Консультации, проверка самостоятельной работы по расчету, корректировке сетевых графиков и оптимизации календарных планов | ОПК-4 з, ПК-5 з ПК-6 з, ПК-7 з |
| 5.1. Порядок разработки и оценки календарных планов | 9 | 1 | 3/1И |  |  |  |  |
| 5.2. Построение и расчет линейных и сетевых графиков | 9 | 1 | 3/1И |  |  |  |  |
| 5.3 Корректировка сетевых графиков | 9 | 1 | 3/1И |  |  |  |  |
| 5.4.Оптимизация календарных планов | 9 | 1 | 3/1И |  |  |  |  |
| 6. Организация строительной площадки | 9 | 4 | 8/2И | 10 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине. Определение зоны работы кранов и опасных зон Расчет площадей складов, разработка схем движения транспорта, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки. | Консультации, устный опрос (собеседование) | ОПК-4 з, ПК-5 з ПК-6 з, ПК-7 з |
| 6.1. Виды и содержание строительных генеральных планов | 9 | 1 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 6.2. Размещение монтажных кранов и механизмов |  | 1 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 6.3. Организация складского хозяйства и внутрипостроечной дороги |  | 1 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 6.4. Обеспечение энергией и водой |  | 1 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 7. Организация материально-технического обеспечения строительства |  | 2 | 8/2И | 8 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, | Консультации, устный опрос (собеседование) | ОПК-4 зу, ПК-5 зу, ПК-6 зу, ПК-7 зу |
| 7.1. Структура материально-технической базы |  | 0,5 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 7.2. Формы организации материально-технического обеспечения |  | 0,5 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 7.3. Организация поставок материально-технических поставок |  | 0,5 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 7.4. Унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации |  | 0,5 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 8. Организация производственного быта строителей |  | 3 | 6/2И | 8 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, расчет состава бытового городка | Консультации, устный опрос (собеседование) | ОПК-4 зу, ПК-5 зу, ПК-6 зу, ПК-7 зу |
| 8.1. Расчет состава бытового городка |  | 1 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 8.2. Планировочные решения бытовых городков |  | 1 | 2/0,5И |  |  |  |  |
| 8.3. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения |  | 0,5 | 1/0,5И |  |  |  |  |
| 8.4. Эксплуатация бытовых городков |  | 0,5 | 1/0,5И |  |  |  |  |
| Итого за семестр | 9 | 17 | 34/14И | 56,05 |  |  | зачет |
| 9. Планирование строительного производства | А |  | 24/10И | 6 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине | Консультации, устный опрос (собеседование) | ОПК-4 зув, ПК-5 зув, ПК-6 зув, ПК-7 зув |
| 9.1. Генеральное и стратегическое планирование | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 9.2. Разработка базовой стратегии строительной организации | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 9.3. Текущее и оперативное планирование | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 9.4. Оценка рисков при принятии решений | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 10. Саморегулирование в строительстве | А |  | 24/10И | 6 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине | Консультации, устный опрос (собеседование) | ОПК-4 зув, ПК-5 зув, ПК-6 зув, ПК-7 зув |
| 10.1. Задачи, права и обязанности саморегулируемых организаций | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 10.2. Органы управления саморегулируемых организаций | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 10.3. Получение свидетельства о допуске к работам | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 10.4. Стандарты саморегулируемых организаций | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 11. Подготовка, организация и проведение подрядных торгов | А |  | 24/10И | 6 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине | Консультации, устный опрос (собеседование) | ОПК-4 зув, ПК-5 зув, ПК-6 зув, ПК-7 зув |
| 11.1. Виды и участники подрядных торгов | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 11.2. Состав тендерной документации | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 11.3. Условия и порядок проведения торгов | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| 11.4. Утверждение результатов и заключение контрактов | А |  | 6/2,5И |  |  |  |  |
| Выполнение курсового проекта | А |  |  | 50,5 | Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, выполнение курсового проекта | защита курсового проекта |  |
| Итого за семестр | А |  | 72/30И | 68,5 |  | защита курсового проекта | экзамен |
| Итого по дисциплине | 9,А | 17 | 106/44И | 124.55 |  |  | зачет, экзамен, защита курсового проекта |

5. Образовательные технологии

Для реализации учебной работы в преподавании дисциплины «Организация,  планирование и управление в строительстве» используются традиционная и модульно-компетентностная технология.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Организация, планирование и управление в строительстве» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекции проходят по типу вопросы-ответы-дискуссия, что обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятие самостоятельных решений, лидерских качеств.

Лекционный материал закрепляется в ходе практических занятий с использованием технологии проектного обучения, на которых выполняются индивидуальные задания по плану занятий. При проведении практических занятий используются методы контекстного обучения, которые позволяют усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением, а также опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и практических занятия и эвристическая беседа, которая путем искусно сформулированных наводящих вопросах побуждает студентов прийти к самостоятельному правильному ответу.

Самостоятельная работа студентов стимулирует их к самостоятельной проработке тем в процессе подготовки докладов, выполнении индивидуальных заданий и в процессе подготовки к итоговой аттестации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде выполнения индивидуальных заданий, которые определяет преподаватель для студента.

Задачи на построение сетевых графиков

1. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график.

2. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

3. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются по завершению одноименных работ. Работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после 2 и 3. Построить сетевой график.

4. Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работы 3. Построить сетевой график.

5. Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после окончания работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 4. Построить сетевой график.

6. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работы 2, работа 5 – после окончания работ 1 и 2, работа 6 – после окончания работ 3 и 4. Построить сетевой график.

7. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работы 2, работа 6 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график.

8. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания 3, работа 5 – после окончания работ 1, 2, и 4, работа 6 – после окончания работ 1 и 2. Построить сетевой график.

9. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работы 1, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

10. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой график.

11. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

12. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 1–3. Построить сетевой график.

13. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

14. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график.

15. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работы 2, работу 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой график.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; подготовки к практическим занятиям, выполнения индивидуальных заданий, содержание которых приведены ниже, а также написания курсового проекта:

Варианты заданий для выполнения курсового проекта

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве» за определенный период обучения (семестр) и проводится в форме экзамена и защиты курсового проекта.

а) планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |  |  |
| знать | способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные культурные различия | Перечень теоретических вопросов: 1 Порядок разработки и оценки календарных планов 2 Построение и расчет линейных и сетевых графиков 3Корректировка сетевых графиков 4 Оптимизация календарных планов |
| уметь | руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные культурные различия | Перечень примерных задач: 1. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работу 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работы 2, работа 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой график. 2. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 2. Построить сетевой график. 3. Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1, 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график. 4. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой график. |
| владеть | способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |  |
| ПК-5 способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества технологических процессов на производственных участках, владением типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности |  |  |
| знать | -основные определения и понятия организации, управления и планирования; -понятия проекта и управление проектом; -нормативные документы, регламентирующие взаимодействия участников строительства; -виды технических документов; -критерии оценки эффективности организации трудового процесса; -способы оптимизации трудового процесса; -классификацию управленческих решений и требования к ним; -нормирование и управление управленческого труда -жизненный цикл проекта; -организацию проектирования задачи и этапы подготовки строительного производства; -исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; -виды и принципы разработки строительных генеральных планов; -модели строительного производства, -методы организации работ: систему обеспечения и комплектации строительных организаций материальными и техническими ресурсами, систему оперативного планирования и оперативного управления строительным производством; систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию; особенности организации и планирования строительного производства при реконструкции и капитальном ремонте зданий. | Перечень теоретических вопросов: 1 Виды и содержание стройгенпланов 2 Размещение монтажных кранов и механизмов 3 Организация складского хозяйства и внутрипостроечной дороги 4 Обеспечение энергией и водой |
| уметь | -моделировать организацию строительного производства; -читать технические документы (графики, исполнительную документацию, акты); -составлять техническую документацию (планы-графики, вести журналы работ, акты контроля и т.п.); -применять знания для создания эффективных моделей организации труда, разрабатывать основные разделы ПОС и ППР на отдельные здания и сооружения | Тест на тему «Сетевые графики»: 1. Верно ли утверждение, что понятие «работа» в сетевом графике характеризует только мероприятие, для реализации которого необходимо реальное использование материальных, трудовых или финансовых ресурсов? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. 2. Может ли «работа» сетевого графика характеризовать процесс, длящийся во времени, для которого не требуется специальных затрат материальных, трудовых или финансовых ресурсов? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. 3. Какая характеристика принимается в качестве оценки времени выполнения работы при расчете параметров сетевого графика? ⁯ 1) Минимальное время выполнения работы. ⁯ 2) Максимальное время выполнения работы. ⁯ 3) Наиболее вероятно время выполнения работы. ⁯ 4) Ожидаемое время выполнения работы. 4. Может ли в сетевом графике быть несколько критических путей? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. 5. Может ли в сетевом графике быть несколько критических путей с разной продолжительностью? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. 6. Могут ли работы сетевого графика, лежащие на критическом пути, проходить через события, имеющие «ненулевые» резервы времени? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. 7. Могут ли работы сетевого графика, не лежащие на критическом пути, проходить через события с «нулевыми» резервами времени их совершения? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. 8. Может ли критический путь сетевого графика проходить через фиктивную работу? ⁯ 1) Нет. ⁯ 2) Да. 9. Какой из ответов является верным. Может ли «работа» сетевого графика иметь «нулевую» продолжительность? 1) Да. ⁯ 2) Нет. ⁯ 3) Может, если она характеризует зависимость между работами сетевого графика. 10. Могут ли разные события сетевого графика иметь разную продолжительность? ⁯ 1) Да. ⁯ 2) Нет. ⁯ 3) Ранние события имеют меньшую продолжительность, а поздние – большую. ⁯ 4) Ранние события имеют большую продолжительность, а поздние – меньшую. 11. Какое из утверждений является верным? Коэффициенты напряженности работ сетевого графика принимают максимальное значение: ⁯ 1) для фиктивных работ, т. к. они имеют «нулевую» продолжительность; ⁯ 2) для работ, находящихся на критическом пути; ⁯ 3) для работ, имеющих наибольшее значение полных резервов времени; ⁯ 4) другое. 12. Какое из утверждений является верным? Раннее время совершения события сетевого графика характеризует: ⁯ 1) максимальный по продолжительности срок от начального события, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием; ⁯ 2) минимальный по длительности срок, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием; 3) максимальный по продолжительности срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию; ⁯13. Какое из утверждений является верным? Позднее время совершения события сетевого графика характеризует: ⁯ 1) максимальный по продолжительности срок от начального события, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием; ⁯ 2) минимальный по длительности срок, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием; ⁯ 3) максимальный по продолжительности срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию; ⁯ 4) минимальный срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию. |
| владеть | -профессиональным языком предметной области знания; -способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; -способами оптимизации трудовых процессов; -методами моделирования строительного производства; -способами оптимизации трудовых процессов; -методами моделирования строительного производства |  |
| ПК-6 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда |  |  |
| знать | -организационные формы и структуру управления строительным комплексом; - основные понятия логистики и экономики; - нормативно-технические документы; - критерии эффективности работы строительного производства; - современные методы механизации работ; - требования к организации трудового потока; - возможности вычислительной техники для оптимизации процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства | Перечень теоретических вопросов: 1 Структура материально-технической базы 2 Формы организации материально-технического обеспечения 3 Организация поставок материально-технических поставок 4 Унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации 5 Расчет состава бытового городка 6 Планировочные решения бытовых городков 7 Выбор инженерных систем жизнеобеспечения 8 Эксплуатация бытовых городков |
| уметь | - распознавать эффективное решение от неэффективного; - использовать нормативные документы; - читать технические документы; - составлять технико-экономическое обоснование проекта; - строить графики производства работ; - контролировать производственный процесс по средствам его моделирования; - оценивать эффективность принятых организационных решений; - использовать современные программные комплексы для оценки, оптимизации и контроля строительного производства; - составлять оперативные планы, бизнес-планы, планы маркетинга; - определять мощность производственной базы строительных организаций -составлять оптимальные транспортные схемы поставок материальных ресурсов от поставщиков к потребителям - проектировать системы и структуры управления строительством; - оформлять управленческую документацию; -обеспечивать качество выполненных строительно- монтажных работ, -оформлять акты рабочей комиссии по вводу объектов в эксплуатацию. | Выполнение курсового проекта по вариантам заданий: Например, вариант 3-8-11-4-1 Поперечный пролет (вариант 3) – 2 пролета по 30 метров; Продольный пролет (вариант 8) – 2 пролета по 36 м, 2 пролета по 18 м; Шаг колонн (вариант 11): внешний (к) – 6 м, внутренний (с) – 12 м; Размер здания (вариант 4): длина продольных пролетов (L) – 240 м, высота здания (Н) – 18 м. Привязка к генеральному плану по варианту 1 |
| владеть | - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины; - методами оптимизации строительного производства; - программными комплексами для моделирования строительного производства |  |
| ПК-7 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения |  |  |
| знать | -основные понятия трудоемкости и выработки; -технологические процессы строительного производства; -методы ведения работ при строительстве; -нормативно-технические документы; -требования единого квалификационного справочника; -виды исполнительной документации и требования к ее ведению; -современные методы ведения работ; -современное программное обеспечения для контроля трудового процесса; современные машины и механизмы для ведения работ | Перечень теоретических вопросов 1 Генеральное и стратегическое планирование 2 Разработка базовой стратегии строительной организации 3 Текущее и оперативное планирование 4 Оценка рисков при принятии решений 5 Задачи, права и обязанности саморегулируемых организаций 6 Органы управления саморегулируемых организаций 7 Получение свидетельства о допуске к работам 8 Стандарты саморегулируемых организаций 9 Виды и участники подрядных торгов 10 Состав тендерной документации 11 Условия и порядок проведения торгов 12 Утверждение результатов и заключение контрактов |
| уметь | -строить календарные графики, -составлять калькуляцию затрат, -составлять технологические карты, -подбирать бригады на работы, -оптимизировать трудовые процессы | Перечень примерных задач: 1. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 3 и 4, работа 6 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график. 2. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1–3. Построить сетевой график. 3. Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после выполнения работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 5. Построить сетевой график. 4. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работу 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график. |
| владеть | -методами организации рабочего места; -профессиональным языком; -методами подготовки технологических карт; -методами оптимизации трудовых процессов; -методами организации и эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве | Пример задания для расчета сетевой модели непосредственно на сети по вариантам |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Зачет проводится в устной форме. К зачету допускаются студенты, выполнившие предусмотренные задания. При подготовке к сдаче зачета рекомендуется пользоваться за-писями, сделанными на практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы. По итогам выставляется «зачтено» или «не зачтено».

«Зачтено» проставляется, если студент успешно выполнил задания, предусмотрен-ные программой дисциплины, знаком с основной литературой, рекомендованной про-граммой, продемонстрировал умения и навыки в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне освоения.

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в выполнении преду-смотренных программой заданиях, не освоившему умения и навыки в рамках формируе-мых компетенций на достаточном уровне.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает два теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе его написания обучающийся закрепляет и одновременно расширяет знания, полученные при изучении курса «Организация, планирование и управление в строительстве». При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоре-тических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических сужде-ний;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения ин-формации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уни-кальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения ин-формации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а)

а) Основная литература:

1. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01724-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450467 (дата обращения: 18.10.2020) 2. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01797-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451518 (дата обращения: 18.10.2020).

б) Дополнительная литература:

1. Кирнев, А.Д. Организация в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Кирнев. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Лань, 2012. – 528 с.: ил. - ( Учебники для вузов. Специальная литература ) – Режим. доступа : http://e.lanbook.com электронная библиотечная система «Лань».- Загл. с экрана.- ISBN 978-5-8114-1358-4. 2. Олейник, П.П. Организация, планирование и управление в строительстве [Текст]: учебник. / П.П. Олейник – М.: Издательство АВС, 2015. – 160

| с. – ISBN 978-5-4323-0002-7 3. Михайлов, А.Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : учеб. пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-9729-0355-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053296 (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 4. Уськов, В. В. Инновации в строительстве: организация и управление: Учебно-практическое пособие / Уськов В.В. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 342 с.: ISBN 978-5-9729-0115-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/760118 (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 5. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0495-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167781 (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 6. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-9729-0393-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168492 (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 7.Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-практическое пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд., доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0461-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168622 (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Сетевое планирование: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Организация строительного производства» для студентов спец. 270800.62. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013 г. 49 с. 2. Устройство нулевого цикла многоэтажных каркасных зданий из сборных железобетонных конструкций: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» для студентов направления «строительство». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013 г. 46 с. |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | STATISTICA в.6 | К-139-08 от 22.12.2008 | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | Autodesk Revit Structure 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |  |

|  | Autodesk Revit MEP 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autodesk Revit Architecture 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |  |
|  | Autodesk AutoCAD 2018 | учебная версия | бессрочно |  |
|  | Autodesk AutoCAD 2019 | учебная версия | бессрочно |  |
|  | Autodesk AutoCAD 2020 | учебная версия | бессрочно |  |
|  | Autodesk 3ds Max Design 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |  |
|  | Autodesk AutoCad 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |  |
|  | Autodesk AutoCad Civil 3D 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Доска, мультимедийный проектор, экран. Помещения для самостоятельной работы обучающихся Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Шкафы для хранения учебно-методической документации и учебно-наглядных пособий.